## 14.05.12
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. |  | Количество |  | % выполнения | 10-39 | 10-34/2 | 6-3А/1 | 6-3А/2 | 6-3А/3 | 6-3А/4 | 10-28/1 | 10-28/2 | 10-28/3
[5 empty] | Стоим. всего |  | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 11 | 2.8 | 30.8 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | FALSE
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | TRUE
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 100 | 0.4 | 40 | 50 | 20 | 50 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100 | TRUE
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 11 | 1.2 | 13.2 |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 11 | TRUE
8 | Замена вентилей | шт. | 22 | 0.3 | 6.6 |  | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 22 | TRUE
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 5 | 5 | 25 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | TRUE
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | п.м. | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | TRUE
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 4 | 3.4 | 13.6 | 2 | 6.8 | 50 | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 4 | TRUE
13 | Установка дверей | шт. | 3 | 11.3 | 33.9 | 2 | 22.6 | 66.6667 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | TRUE
14 | Остекление | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | TRUE
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 20 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 2 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 20 | TRUE
16 | Закрытие подвальных окон | шт. | 24 | 2 | 48 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 24 | TRUE
17 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 9 | 27 |  | 0 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3 | TRUE
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт. | 15 | 3.5 | 52.5 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 15 | TRUE
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | TRUE
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 500 | 0.43 | 215 |  | 0 | 0 | 250 | 130 |  | 50 | 50 | 20 |  |  |  | 500 | TRUE
21 | Смена оконных переплетов | шт. | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 3 | [7 empty] | 4 | TRUE
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 400 |  | 1 | [7 empty] | 1 | TRUE
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт. | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | TRUE
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 33.3333 | 1 | 2 | [7 empty] | 3 | TRUE
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 10 | 0.8 | 8 | 6 | 4.8 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | TRUE
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 50 | 0.4 | 20 | 18 | 7.2 | 36 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 | TRUE
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 10 | 0.4 | 4 | 5 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | TRUE
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | TRUE
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 10 | 0.2 | 2 | 5 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | TRUE
ИТОГО |  |  |  |  | 577.6 |  | 75.4 | 13.054
| Директор |  |  |  | Бидзюра А.В. | Бидзюра А. В.

## 10-39
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Центральный мкр д.39
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 20 | 0.4 | 8 | 50 | 20 | 250 | 20 | 0.4 | 8
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 2.4
8 | Замена вентилей | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.2
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | п.м. | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | 2 | 6.8 | 200 | 1 | 3.4 | 3.4
13 | Установка дверей | шт. |  | 11.3 | 0 | 2 | 22.6 | #DIV/0! |  | 11.3 | 0
14 | Остекление | шт. |  | 0.5 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0.5 | 0
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. |  | 0.1 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0.1 | 0
16 | Закрытие подвальных окон | шт. |  | 2 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2 | 0
17 | Ремонт подъездов | шт. |  | 9 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 9 | 0
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт. | 4 | 3.5 | 14 |  | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 14
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 150 | 0.43 | 64.5 |  | 0 | 0 | 150 | 0.43 | 64.5
21 | Смена оконных переплетов | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 200 | 1 | 0.5 | 0.5
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. |  | 2 | 0 | 4 | 8 | #DIV/0! |  | 2 | 0
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт. | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 15
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 6 | 0.4 | 2.4 | 18 | 7.2 | 300 | 6 | 0.4 | 2.4
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 127.1 |  | 75.4 | 59.3234 |  |  | 127.1
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 10-34-2-4
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Центральный мкр д . 34/2-34/4
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 10 | 0.4 | 4 | 50 | 20 | 500 | 10 | 0.4 | 4
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1.2 | 3.6 |  | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 3.6
8 | Замена вентилей | шт. | 6 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 1.8
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 3.4 | 6.8
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.5
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 3 | 9 | 27
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт. | 2 | 3.5 | 7 |  | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 7
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 3
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 130 | 0.43 | 55.9 |  | 0 | 0 | 130 | 0.43 | 55.9
21 | Смена оконных переплетов | шт. | 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 66.6667 | 3 | 0.5 | 1.5
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 400 | 1 | 2 | 2
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 2 | 0.8 | 1.6 | 6 | 4.8 | 300 | 2 | 0.8 | 1.6
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 12 | 0.4 | 4.8 | 18 | 7.2 | 150 | 12 | 0.4 | 4.8
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 3 | 0.4 | 1.2 | 5 | 2 | 166.6667 | 3 | 0.4 | 1.2
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 | 5 | 1 | 250 | 2 | 0.2 | 0.4
ИТОГО |  |  |  |  | 133.4 |  | 52.8 | 39.5802 |  |  | 133.4
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 6-3А-1
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Южный мкр д. 3А/1
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 15 | 0.4 | 6 | 50 | 20 | 333.3333 | 15 | 0.4 | 6
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2
8 | Замена вентилей | шт. | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт.
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт.
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт. | 2 | 3.5 | 7 |  | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 7
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 5 | 0.4 | 2 | 18 | 7.2 | 360 | 5 | 0.4 | 2
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 21 |  | 35 | 166.6667 |  |  | 21
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 6-3А-2
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Южный мкр д. 3А/2
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 20 | 0.4 | 8 | 50 | 20 | 250 | 20 | 0.4 | 8
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 2.4
8 | Замена вентилей | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.2
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 | 2 | 6.8 | 200 | 1 | 3.4 | 3.4
13 | Установка дверей | шт. |  | 11.3 | 0 | 2 | 22.6 | #DIV/0! |  | 11.3 | 0
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.2
16 | Закрытие подвальных окон | шт. | 12 | 2 | 24 |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 24
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 0.43 | 21.5 |  | 0 | 0 | 50 | 0.43 | 21.5
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 5 | 0.4 | 2 | 18 | 7.2 | 360 | 5 | 0.4 | 2
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 72.9 |  | 64.4 | 88.3402 |  |  | 72.9
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 6-3А-3
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Южный мкр д. 3А/3
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 20 | 0.4 | 8 | 50 | 20 | 250 | 20 | 0.4 | 8
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 2.4
8 | Замена вентилей | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.2
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0.4
16 | Закрытие подвальных окон | шт. | 12 | 2 | 24 |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 24
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 0.43 | 21.5 |  | 0 | 0 | 50 | 0.43 | 21.5
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 5 | 0.4 | 2 | 18 | 7.2 | 360 | 5 | 0.4 | 2
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 69.7 |  | 35 | 50.2152 |  |  | 69.7
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 6-3А-4
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Южный мкр д. 3А/4
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м. | 15 | 0.4 | 6 | 50 | 20 | 333.3333 | 15 | 0.4 | 6
5 | Замена конвекторов | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Замена полотенцесушителей | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Замена задвижек | шт. | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2
8 | Замена вентилей | шт. | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт.
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 0.43 | 8.6 |  | 0 | 0 | 20 | 0.43 | 8.6
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 5 | 0.4 | 2 | 18 | 7.2 | 360 | 5 | 0.4 | 2
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 28.6 |  | 35 | 122.3776 |  |  | 28.6
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 10-28-1
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Центральный мкр д.10-28/1
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м.
5 | Замена конвекторов | шт.
6 | Замена полотенцесушителей | шт.
7 | Замена задвижек | шт.
8 | Замена вентилей | шт.
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт.
Общестроительные работы
10 | Ремонт кровли мягкой | шт.
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт. | 1 | 11.3 | 11.3 | 2 | 22.6 | 200 | 1 | 11.3 | 11.3
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.3
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | 18 | 7.2 | 450 | 4 | 0.4 | 1.6
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 17.4 |  | 37.6 | 216.092 |  |  | 17.4
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 10-28-2
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Центральный мкр д.10-28/2
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м.
5 | Замена конвекторов | шт.
6 | Замена полотенцесушителей | шт.
7 | Замена задвижек | шт.
8 | Замена вентилей | шт.
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт.
Общестроительные работы
10 | Ремонт кровли мягкой | шт.
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт. | 1 | 11.3 | 11.3 | 2 | 22.6 | 200 | 1 | 11.3 | 11.3
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.3
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт. | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  |  | 3 | 3.5 | 10.5
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | 18 | 7.2 | 450 | 4 | 0.4 | 1.6
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 27.9 |  | 37.6 | 134.767 |  |  | 27.9
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.

## 10-28-3
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. ООО УО "Багульник"
г.Саяногорск Центральный мкр д.10-28/3
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2012 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Замена труб отдельными местами | п.м.
5 | Замена конвекторов | шт.
6 | Замена полотенцесушителей | шт.
7 | Замена задвижек | шт.
8 | Замена вентилей | шт.
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт.
Общестроительные работы
10 | Ремонт кровли мягкой | шт.
11 | Ремонт кровли | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт. | 1 | 11.3 | 11.3 | 2 | 22.6 | 200 | 1 | 11.3 | 11.3
14 | Остекление | шт.
15 | Регулировка подъездных оконных рам | шт. | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.3
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт.
18 | Ремонт козырьков балконов верхних этажей | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт.
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт.
Электромонтажные работы | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт.
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 600 | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | 18 | 7.2 | 450 | 4 | 0.4 | 1.6
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 17.4 |  | 37.6 | 216.092 |  |  | 17.4
| Директор |  |  |  |  | Бидзюра А. В. |  |  |  |  | Бидзюра А.В.