## 14.05.12
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013г. ТСЖ "Багульник"
[9 empty] | 10-13А |  | 10-13 |  | 7-44
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2010 г. |  |  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 3 | 2.8 | 8.4 |  |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 | TRUE | 8.4 | 8.4 | TRUE
2 | - в том числе тепловые узлы | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 | [9 empty] | TRUE |  | 0 | TRUE
4 | Замена труб отдельными местами | шт. | 100 | 0.4 | 40 |  |  |  | 25 | 10 | 50 | 20 | 25 | 10 | TRUE | 40 | 40 | TRUE
5 | Замена конвекторов | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6 | Замена полотенцесушителей | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
7 | Замена задвижек | шт. | 7 | 1.2 | 8.4 |  |  |  | 1 | 1.2 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | TRUE | 8.4 | 8.4 | TRUE
8 | Замена вентилей | шт. | 12 | 0.3 | 3.6 |  |  |  | 3 | 0.9 | 4 | 1.2 | 5 | 1.5 | TRUE | 3.6 | 3.6 | TRUE
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | TRUE | 20 | 20 | TRUE
Общестроительные работы | [14 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
10 | Ремонт кровли мягкой | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
11 | Ремонт кровли бетонной | шт. | [12 empty] | FALSE | 0 | 40 | FALSE
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 4 | 3.4 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 3.4 | 3 | 10.2 | TRUE | 13.6 | 13.6 | TRUE
13 | Установка дверей | шт. |  |  |  | 1 | 8.9 | 17% | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
14 | Остекление | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 0.5 | TRUE | 0.5 | 0.5 | TRUE
15 | Ремонт оконных рам | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
16 | Закрытие подвальных окон | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
17 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 9 | 27 |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | TRUE | 27 | 27 | TRUE
18 | Ремонт ветрозащиты крылец | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
19 | Ремонт чердачных люков | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
21 | Смена оконных переплетов | шт. | 4 | 0.5 | 2 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | TRUE | 2 | 2 | TRUE
22 | Ремонт крыльца | шт. | 1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 100% |  |  | 1 | 5.5 |  |  | TRUE | 5.5 | 5.5 | TRUE
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 80 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | 10 | 10 | TRUE
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт. | 3 | 15 | 45 |  |  |  | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | TRUE | 45 | 45 | TRUE
Электромонтажные работы | [14 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 33% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | 6 | 6 | TRUE
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 10 | 0.8 | 8 |  |  |  | 1 | 0.8 | 4 | 3.2 | 5 | 4 | TRUE | 8 | 8 | TRUE
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 40 | 0.4 | 16 | 8 | 3.2 | 21% | 10 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | TRUE | 16 | 16 | TRUE
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 10 | 0.4 | 4 | 5 | 2 | 50% | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | TRUE | 4 | 4 | TRUE
27 | Замена магистр. электропроводки | шт. | [12 empty] | TRUE | 0 | 0 | TRUE
| Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 10 | 0.2 | 2 | 5 | 1 | 50% | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | TRUE | 2 | 2 | TRUE
ИТОГО |  |  |  |  | 220 |  | 26.6 |  |  | 53.7 |  | 83.8 |  | 82.5 | FALSE | 220 | 260 | FALSE
| Председатель Правления ТСЖ "Багульник" |  |  | Комаристова О.В. |  | Комаристова О.В.

## 10-13А
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013г. ТСЖ "Багульник"
10-13А
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2010 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт.
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Замена труб отдельными местами | шт. | 25 | 0.4 | 10 |  |  |  | 25 | 0.4 | 10
5 | Замена конвекторов | шт.
6 | Замена полотенцесушителей | шт.
7 | Замена задвижек | шт. | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1.2
8 | Замена вентилей | шт. | 3 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0.9
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы
10 | Ремонт кровли мягкой | шт.
11 | Ремонт кровли бетонной | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт.
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт.
15 | Ремонт оконных рам | шт.
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 9 | 9
18 | Ремонт ветрозащиты крылец | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт.
22 | Ремонт крыльца | шт.
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 400 | 1 | 2 | 2
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт. | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 15
Электромонтажные работы
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33% | 1 | 2 | 2
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.8
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 10 | 0.4 | 4 | 8 | 3.2 | 21% | 10 | 0.4 | 4
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 2 | 0.4 | 0.8 | 5 | 2 | 50% | 2 | 0.4 | 0.8
27 | Замена магистр. электропроводки | шт.
| Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1 | 50% | 1 | 0.2 | 0.2
ИТОГО |  |  |  |  | 53.7 |  | 16.2 |  |  |  | 53.7
| Председатель Правления ТСЖ "Багульник" |  |  |  |  | Комаристова О.В. |  |  |  | Комаристова О.В.

## 10-13
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013г. ТСЖ "Багульник"
10-13
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2010 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт.
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Замена труб отдельными местами | шт. | 50 | 0.4 | 20 |  |  |  | 50 | 0.4 | 20
5 | Замена конвекторов | шт.
6 | Замена полотенцесушителей | шт.
7 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1.2 | 3.6 |  |  |  | 3 | 1.2 | 3.6
8 | Замена вентилей | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 |  |  |  | 4 | 0.3 | 1.2
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5
Общестроительные работы
10 | Ремонт кровли мягкой | шт.
11 | Ремонт кровли бетонной | м2 | [6 empty] | 10 | 4 | 40
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 1 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 1 | 3.4 | 3.4
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт.
15 | Ремонт оконных рам | шт.
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 9 | 9
18 | Ремонт ветрозащиты крылец | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт. | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
22 | Ремонт крыльца | шт. | 1 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 1 | 5.5 | 5.5
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 200 | 2 | 2 | 4
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт. | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 15
Электромонтажные работы
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33% | 1 | 2 | 2
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 4 | 0.8 | 3.2 |  |  |  | 4 | 0.8 | 3.2
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 15 | 0.4 | 6 | 8 | 3.2 | 21% | 15 | 0.4 | 6
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | 5 | 2 | 50% | 4 | 0.4 | 1.6
27 | Замена магистр. электропроводки | шт.
| Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 1 | 50% | 5 | 0.2 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 83.3 |  | 16.2 |  |  |  | 123.8
| Председатель Правления ТСЖ "Багульник" |  |  |  |  | Комаристова О.В. |  |  |  | Комаристова О.В.

## 10-44
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013г. ТСЖ "Багульник"
7-44
| Наименование работ | Ед.изм. | План |  |  | Факт на 14.05.2010 г. |  |  | Факт
№ п/п |  |  | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего | Количество |  | % выполнения | Количество | Стоим. за ед. | Стоим. всего
[7 empty] | Стоим. Всего | физических объемов
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
Сантехнические работы
1 | Промывка жилых домов | шт. | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 1 | 2.8 | 2.8
2 | - в том числе тепловые узлы | шт.
3 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Замена труб отдельными местами | шт. | 25 | 0.4 | 10 |  |  |  | 25 | 0.4 | 10
5 | Замена конвекторов | шт.
6 | Замена полотенцесушителей | шт.
7 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1.2 | 3.6 |  |  |  | 3 | 1.2 | 3.6
8 | Замена вентилей | шт. | 5 | 0.3 | 1.5 |  |  |  | 5 | 0.3 | 1.5
9. | Ревизия/ замена дрос. устройств | шт. | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 2 | 5 | 10
Общестроительные работы
10 | Ремонт кровли мягкой | шт.
11 | Ремонт кровли бетонной | шт.
12 | Ремонт подъездных дверей | шт. | 3 | 3.4 | 10.2 |  |  |  | 3 | 3.4 | 10.2
13 | Установка дверей | шт.
14 | Остекление | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
15 | Ремонт оконных рам | шт.
16 | Закрытие подвальных окон | шт.
17 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 9 | 9
18 | Ремонт ветрозащиты крылец | шт.
19 | Ремонт чердачных люков | шт.
20 | Ремонт межпанельных швов | м.п.
21 | Смена оконных переплетов | шт. | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 3 | 0.5 | 1.5
22 | Ремонт крыльца | шт. |  | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0
22 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 200 | 2 | 2 | 4
23 | Бетонирование рабочей зоны теплового узла. | шт. | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 15
Электромонтажные работы
23 | Ремонт ВРУ (ППР) | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33% | 1 | 2 | 2
24 | Ремонт этажных щитов (ППР) | шт. | 5 | 0.8 | 4 |  |  |  | 5 | 0.8 | 4
25 | Ремонт освещения подъездов | шт. | 15 | 0.4 | 6 | 8 | 3.2 | 21% | 15 | 0.4 | 6
26 | Ремонт козырькового освещения | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | 5 | 2 | 50% | 4 | 0.4 | 1.6
27 | Замена магистр. электропроводки | шт.
| Ремонт освещения тепл. узлов | шт. | 4 | 0.2 | 0.8 | 5 | 1 | 50% | 4 | 0.2 | 0.8
ИТОГО |  |  |  |  | 82.5 |  | 16.2 |  |  |  | 82.5
| Председатель Правления ТСЖ "Багульник" |  |  |  |  | Комаристова О.В. |  |  |  | Комаристова О.В.