## 61
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 61 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 23316 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | подлежит к оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 23316 руб. сумма: 23316
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 16023.9
Итого текущий ремонт |  | Доходы 23316 руб. сумма: 2316.5; сентябрь-октябрь сумма: 6226.234; ноябрь сумма: 1697.2; декабрь сумма: 4041.2; Итог сумма: 11964.634; Итог Всего: 11351.366 | 7292.1
по договорам подряда |  | Доходы 23316 руб. сумма: 0
Ремонт кровли | м2 | Доходы 23316 руб. сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 23316 руб. сумма: 2316.5; сентябрь-октябрь сумма: 6226.234; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 1697.2; декабрь сумма: 4041.2; Итог объём: 9; Итог сумма: 11964.634
Навеска замка 1п. |  | Доходы 23316 руб. цена: 294.7; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 294.7; Итог объём: 1; Итог сумма: 294.7
Монтаж короба: 2кв -устройство каркаса | м | Доходы 23316 руб. цена: 153.3; сентябрь-октябрь объём: 2.02; сентябрь-октябрь сумма: 309.666; Итог объём: 2.02; Итог сумма: 309.666
обшивка каркаса ДВП | м2 | Доходы 23316 руб. цена: 231.4; сентябрь-октябрь объём: 2.02; сентябрь-октябрь сумма: 467.428; Итог объём: 2.02; Итог сумма: 467.428
Установка плинтуса | м | Доходы 23316 руб. цена: 99; сентябрь-октябрь объём: 0.8; сентябрь-октябрь сумма: 79.2; Итог объём: 0.8; Итог сумма: 79.2
Установка притворной планки | м | Доходы 23316 руб. цена: 63.6; сентябрь-октябрь объём: 11.9; сентябрь-октябрь сумма: 756.84; Итог объём: 11.9; Итог сумма: 756.84
Закрытие подвальных окон | м2 | Доходы 23316 руб. цена: 203.5; декабрь объём: 0.6; декабрь сумма: 122.1; Итог объём: 0.6; Итог сумма: 122.1
Монтаж короба 4кв | шт | Доходы 23316 руб. цена: 3919.1; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 3919.1; Итог объём: 1; Итог сумма: 3919.1
Замена стояка ГВС труба ДУ 25 кв 2 | м | 4 | 540.9 | 2163.6 | 4 | 2163.6 |  |  |  | 0 | 4 | 2163.6
Отвод ДУ 25 | шт | 1 | 152.9 | 152.9 | 1 | 152.9 |  |  |  | 0 | 1 | 152.9
Подвап: сборка шаровая ДУ 20 | шт | Доходы 23316 руб. цена: 746.2; Доходы 23316 руб. сумма: 0; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 1492.4; декабрь сумма: 0; Итог объём: 2; Итог сумма: 1492.4
Труба ДУ 20 | м | Доходы 23316 руб. цена: 509.5; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 509.5; декабрь сумма: 0; Итог объём: 1; Итог сумма: 509.5
Установка конвектора 0,7 кв6 |  | Доходы 23316 руб. цена: 1697.2; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 1697.2; Итог объём: 1; Итог сумма: 1697.2
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 23316 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 6877 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | подлежит к оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 6877 руб. сумма: 6448; Итого Всего: 6448
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 4378 | 2070
Итого остаток на 01.01.2013г | руб | Итого Всего: 17799.366 | 9362.1

## 62
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 62 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 17431 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 17431 руб. сумма: 17431
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 11217 | 6214
Итого текущий ремонт |  | Доходы 17431 руб. сумма: 8866.9; сентябрь-октябрь сумма: 2190.9; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 2711.525; Итог сумма: 4902.425; Итог Всего: 12528.575
по договорам подряда |  | Доходы 17431 руб. сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 17431 руб. сумма: 8866.9; сентябрь-октябрь сумма: 2190.9; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 2711.525; Итог сумма: 4902.425
Замена кровельных свесов | м | Доходы 17431 руб. объём: 30; Доходы 17431 руб. цена: 220; Доходы 17431 руб. сумма: 6600; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Закрытие подвальных окон 2п | м2 | Доходы 17431 руб. цена: 203.5; Доходы 17431 руб. сумма: 0; декабрь объём: 0.75; декабрь сумма: 152.625; Итог объём: 0.75; Итог сумма: 152.625
Смена стояка ГВС ДУ 25 кв.5 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 |  |  |  | 0 | 4 | 2038
Отвод ГВС ДУ 25 кв.5 | шт | 1 | 152.9 | 152.9 | 1 | 152.9 |  |  |  | 0 | 1 | 152.9
Сбока шарового д -25 узел | шт | Доходы 17431 руб. цена: 377.6; Доходы 17431 руб. сумма: 0; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 377.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 377.6
Смена конвектора 1,0 кв 26 | шт | Доходы 17431 руб. цена: 2181.3; Доходы 17431 руб. сумма: 0; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 2181.3; Итог сумма: 2181.3
Замена патрона | шт | Доходы 17431 руб. объём: 1; Доходы 17431 руб. цена: 76; Доходы 17431 руб. сумма: 76; декабрь сумма: 0; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 17431 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 7619 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 7619 руб. сумма: 6512; Итого Всего: 6512
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 4230 | 2282
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 19040.575 | 8496

## 63
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 63 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 17817 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 17817 руб. сумма: 17817
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог0 сумма: 11576.5
Итого текущий ремонт |  | Доходы 17817 руб. сумма: 449.304; сентябрь-октябрь сумма: 449.304; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 0; Итог0 сумма: 449.304; Итог0 Всего: 17367.696 | 6240.5
по договорам подряда |  | Доходы 17817 руб. сумма: 0
| м2 | Доходы 17817 руб. сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 17817 руб. сумма: 449.304; сентябрь-октябрь объём: 2.91; сентябрь-октябрь сумма: 449.304; ноябрь объём: 0; ноябрь сумма: 0; декабрь объём: 0; Итог0 сумма: 449.304
Смена стекла 2 подъезд | м/ф | Доходы 17817 руб. объём: 2.91; Доходы 17817 руб. цена: 154.4; Доходы 17817 руб. сумма: 449.304; сентябрь-октябрь объём: 2.91; сентябрь-октябрь сумма: 449.304; Итог0 объём: 2.91; Итог0 сумма: 449.304
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 17817 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог0 Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 7651 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 7651 руб. сумма: 7116; Итог0 Всего: 7116
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог0 сумма: 4716 | 2400
|  | Итог0 Всего: 24483.696 | 8640.5
Итого остаток на 01.01.2013г

## 64
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 64
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 45560 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | подлежит к оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 45560 руб. сумма: 45580
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 27857.8 | 17722.2
Итого текущий ремонт |  |  |  | 24139.99 |  | 23104.61 |  | 16250.026 | 0 | 9274.778 | 0 | 48629.414 | -3049.414
по договорам подряда |  | Доходы 45560 руб. сумма: 14142.6; сентябрь-октябрь сумма: 0; ноябрь объём: 41.7; ноябрь сумма: 13105.476; Итог сумма: 13105.476
Ремонт кровли кв. 43, 45 | м2 | Доходы 45560 руб. объём: 45; Доходы 45560 руб. цена: 314.28; Доходы 45560 руб. сумма: 14142.6; сентябрь-октябрь сумма: 0; ноябрь объём: 41.7; ноябрь сумма: 13105.476; Итог сумма: 13105.476
0
Собственными силами |  | Доходы 45560 руб. сумма: 9997.39; сентябрь-октябрь сумма: 23104.61; ноябрь сумма: 3144.55; декабрь сумма: 9274.778; Итог сумма: 35523.938
Установка металлических дверей 1,2 под. | шт. | Доходы 45560 руб. цена: 11000; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 22000; Итог объём: 2; Итог сумма: 22000
Смена стекла подъезд | м/ф | Доходы 45560 руб. объём: 2.6; Доходы 45560 руб. цена: 154.4; Доходы 45560 руб. сумма: 401.44; сентябрь-октябрь объём: 2.6; сентябрь-октябрь сумма: 401.44; Итог объём: 2.6; Итог сумма: 401.44
Монтаж короба 32кв установка каркаса | м | Доходы 45560 руб. цена: 153.3; декабрь объём: 14.2; декабрь сумма: 2176.86; Итог объём: 14.2; Итог сумма: 2176.86
Закрытие каркаса ДВП | м2 | Доходы 45560 руб. цена: 231.4; декабрь объём: 2.17; декабрь сумма: 502.138; Итог объём: 2.17; Итог сумма: 502.138
Установка притворной планки | м | Доходы 45560 руб. цена: 63.6; декабрь объём: 2.55; декабрь сумма: 162.18; Итог объём: 2.55; Итог сумма: 162.18
Замена стояка отопления ДУ 20 кв. 8, 24 | м | Доходы 45560 руб. объём: 5; Доходы 45560 руб. цена: 509.5; Доходы 45560 руб. сумма: 2547.5; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Конвектор 0,7 кв. 8, 24 | шт | Доходы 45560 руб. объём: 2; Доходы 45560 руб. цена: 1697.2; Доходы 45560 руб. сумма: 3394.4; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Конвектор 1.2 кв.59 | шт | Доходы 45560 руб. объём: 1; Доходы 45560 руб. цена: 2889.8; Доходы 45560 руб. сумма: 2889.8; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 2889.8; Итог объём: 1; Итог сумма: 2889.8
Замена трубы д-20 кв 59 | м | Доходы 45560 руб. цена: 509.5; ноябрь объём: 0.5; ноябрь сумма: 254.75; Итог объём: 0.5; Итог сумма: 254.75
Замена СО труба ДУ 20 подвал | м | Доходы 45560 руб. объём: 1.5; Доходы 45560 руб. цена: 509.5; Доходы 45560 руб. сумма: 764.25; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена СО труба ДУ 25 кв.30 | м | Доходы 45560 руб. цена: 540.9; сентябрь-октябрь объём: 1.3; сентябрь-октябрь сумма: 703.17; Итог объём: 1.3; Итог сумма: 703.17
Сборка д-20 3подъезд | шт | Доходы 45560 руб. цена: 746.2; декабрь объём: 3; декабрь сумма: 2238.6; Итог объём: 3; Итог сумма: 2238.6
замена трубы д-20 | м | Доходы 45560 руб. цена: 509.5; декабрь объём: 2; декабрь сумма: 1019; Итог объём: 2; Итог сумма: 1019
замена трубы д-32 | м | Доходы 45560 руб. цена: 612.8; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 612.8; Итог объём: 1; Итог сумма: 612.8
Замена трубы ПВХ д-100 кв 32 | м | Доходы 45560 руб. цена: 897; ноябрь объём: 2; декабрь сумма: 1794; Итог объём: 2; Итог сумма: 1794
Смена тройника кв 32 | шт | Доходы 45560 руб. цена: 206.6; ноябрь объём: 2; декабрь сумма: 413.2; Итог объём: 2; Итог сумма: 413.2
Смена муфты д-100 кв 32 | шт | Доходы 45560 руб. цена: 178; ноябрь объём: 1; декабрь сумма: 178; Итог объём: 1; Итог сумма: 178
Смена заглушки д-100 кв 32 | шт | Доходы 45560 руб. цена: 178; ноябрь объём: 1; декабрь сумма: 178; Итог объём: 1; Итог сумма: 178
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 45560 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15291 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 15291 руб. сумма: 14104; Итого Всего: 14104
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 9241 | 4863
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 11054.586 | 22585.2

## 67
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 67 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 45401 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено |  | Доходы 45401 руб. сумма: 45401
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено |  | Итог сумма: 25615 | 19786
Итого текущий ремонт |  | Доходы 45401 руб. сумма: 65185.712; сентябрь-октябрь сумма: 8380.11; ноябрь сумма: 5456.7; декабрь сумма: 47064; Итог сумма: 60900.81; Итог Всего: -15499.81
по договорам подряда |  | Доходы 45401 руб. сумма: 3142.8; сентябрь-октябрь сумма: 0; Итог сумма: 0
Ремонт кровли кв. 28 балкон. прим. 10м2 | м2 | Доходы 45401 руб. объём: 10; Доходы 45401 руб. цена: 314.28; Доходы 45401 руб. сумма: 3142.8; сентябрь-октябрь сумма: 0; Итог сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 45401 руб. сумма: 62042.912; сентябрь-октябрь сумма: 8380.11; ноябрь сумма: 5456.7; декабрь сумма: 47064; Итог сумма: 60900.81
Смена стекла 3 подъезд | м/ф | Доходы 45401 руб. объём: 1.73; Доходы 45401 руб. цена: 154.4; Доходы 45401 руб. сумма: 267.112; сентябрь-октябрь объём: 1.73; сентябрь-октябрь сумма: 267.112; Итог объём: 1.73; Итог сумма: 267.112
Демонтаж сантехнического короба кв50,14 | м2 | Доходы 45401 руб. объём: 2.5; Доходы 45401 руб. цена: 61.8; Доходы 45401 руб. сумма: 154.5; сентябрь-октябрь объём: 2.52; сентябрь-октябрь сумма: 155.736; Итог объём: 2.52; Итог сумма: 155.736
Демонтаж сантехнического короба кв 19 | шт | Доходы 45401 руб. цена: 61.8; сентябрь-октябрь сумма: 0; декабрь объём: 2; декабрь сумма: 123.6; Итог объём: 2; Итог сумма: 123.6
Монтаж короба кв 18, устройства каркаса | м | Доходы 45401 руб. цена: 153; сентябрь-октябрь объём: 11.2; сентябрь-октябрь сумма: 1713.6; Итог объём: 11.2; Итог сумма: 1713.6
Обшивка ДВП | м2 | Доходы 45401 руб. цена: 231.4; сентябрь-октябрь объём: 2.53; сентябрь-октябрь сумма: 585.442; Итог объём: 2.53; Итог сумма: 585.442
Установка притворной планки | м | Доходы 45401 руб. цена: 99; сентябрь-октябрь объём: 12.7; сентябрь-октябрь сумма: 1257.3; Итог объём: 12.7; Итог сумма: 1257.3
Установка плинтуса | м | Доходы 45401 руб. цена: 99; сентябрь-октябрь объём: 1.1; сентябрь-октябрь сумма: 108.9; Итог объём: 1.1; Итог сумма: 108.9
Заделка отверстий кв 18 |  | Доходы 45401 руб. цена: 254.02; Доходы 45401 руб. сумма: 0; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 254.02; Итог объём: 1; Итог сумма: 254.02
Конвектор 0,7 кв. 8, 24 | шт | Доходы 45401 руб. объём: 1; Доходы 45401 руб. цена: 1441.3; Доходы 45401 руб. сумма: 1441.3; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена канализац. Разводки по подвалу с 1 по 4 подъезд | м | Доходы 45401 руб. объём: 75; Доходы 45401 руб. цена: 802.4; Доходы 45401 руб. сумма: 60180; декабрь объём: 58.5; декабрь сумма: 46940.4; Итог объём: 58.5; Итог сумма: 46940.4
Сборка шаровая ДУ 20 подвал | шт | Доходы 45401 руб. цена: 746.2; Доходы 45401 руб. сумма: 0; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 746.2; Итог объём: 1; Итог сумма: 746.2
Труба ДУ 20 подвал | м | Доходы 45401 руб. цена: 509.5; Доходы 45401 руб. сумма: 0; сентябрь-октябрь объём: 0.5; сентябрь-октябрь сумма: 254.75; Итог объём: 0.5; Итог сумма: 254.75
Труба ДУ 20 кв. 33 | м | Доходы 45401 руб. цена: 724.5; сентябрь-октябрь объём: 3.5; сентябрь-октябрь сумма: 2535.75; Итог объём: 3.5; Итог сумма: 2535.75
Сгон ДУ 20 подвал | шт | Доходы 45401 руб. цена: 164.9; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 164.9; Итог объём: 1; Итог сумма: 164.9
Тройник ДУ 20 подвал | шт | Доходы 45401 руб. цена: 206.6; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.6
Контрогайка ДУ 20 подвал | шт | Доходы 45401 руб. цена: 129.8; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 129.8; Итог объём: 1; Итог сумма: 129.8
Замена полотенцесушителя кв 55 | шт | Доходы 45401 руб. цена: 894.1; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 894.1; Итог объём: 1; Итог сумма: 894.1
Замена трубы ПХВ д-100 кв 14 | м | Доходы 45401 руб. цена: 548.1; ноябрь объём: 4; ноябрь сумма: 2192.4; Итог объём: 4; Итог сумма: 2192.4
Замена манжета кв 14 | шт | Доходы 45401 руб. цена: 206.6; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 206.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.6
Замена трубы д-25 кв 47,50 | м | Доходы 45401 руб. цена: 540.9; ноябрь объём: 4; ноябрь сумма: 2163.6; Итог объём: 4; Итог сумма: 2163.6
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 45401 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15238 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено |  | Доходы 15238 руб. сумма: 13216
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено |  | Итого сумма: 7800 | 5416
Замена канализац. Разводки по подвалу с 1 по 4 подъезд |  | декабрь объём: 16.5; декабрь сумма: 13216; Итого объём: 16.5; Итого сумма: 13216; Итого Всего: 0
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: -15499.81 | 25202

## 68
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 68 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 52705 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 52705 руб. сумма: 52705
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 33910 | 18795
Итого текущий ремонт |  | Доходы 52705 руб. сумма: 23512.33; сентябрь-октябрь сумма: 17957.444; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 11233.7; Итог сумма: 29191.144; Итог Всего: 23513.856
по договорам подряда |  | Доходы 52705 руб. сумма: 15714; сентябрь-октябрь сумма: 15336.864; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 9027; Итог сумма: 24363.864
Ремонт кровли кв.15, 28 10м2 | м2 | Доходы 52705 руб. объём: 50; Доходы 52705 руб. цена: 314.28; Доходы 52705 руб. сумма: 15714; сентябрь-октябрь объём: 48.8; сентябрь-октябрь сумма: 15336.864; Итог объём: 48.8; Итог сумма: 15336.864
Ремонт фундамента дом № 68 | м3 | Доходы 52705 руб. цена: 5100; декабрь объём: 1.77; декабрь сумма: 9027; Итог объём: 1.77; Итог сумма: 9027
0
Собственными силами |  | Доходы 52705 руб. сумма: 7798.33; сентябрь-октябрь сумма: 2620.58; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 2206.7; Итог сумма: 4827.28
Смена стекла 2, 3,5 подъезд | м/ф | Доходы 52705 руб. объём: 12.2; Доходы 52705 руб. цена: 154.4; Доходы 52705 руб. сумма: 1883.68; сентябрь-октябрь объём: 12.2; сентябрь-октябрь сумма: 1883.68; Итог объём: 12.2; Итог сумма: 1883.68
Смена пружин 4,6п | шт | Доходы 52705 руб. цена: 206.4; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 412.8; Итог объём: 2; Итог сумма: 412.8
Запенивание оконных блоков 6п |  | Доходы 52705 руб. цена: 226.7; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 226.7; Итог объём: 1; Итог сумма: 226.7
Смена оконных приборов 2 подъезд | шт | Доходы 52705 руб. объём: 1; Доходы 52705 руб. цена: 97.4; Доходы 52705 руб. сумма: 97.4; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 97.4; Итог объём: 1; Итог сумма: 97.4
Ремонт дверного полотна 1 под. | шт | Доходы 52705 руб. объём: 1; Доходы 52705 руб. цена: 2278.6; Доходы 52705 руб. сумма: 2278.6; сентябрь-октябрь сумма: 0; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Смена СО труба ДУ 20 кв. 70 | м | Доходы 52705 руб. объём: 2.5; Доходы 52705 руб. цена: 509.5; Доходы 52705 руб. сумма: 1273.75; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Полотенцесушитель кв. 70 | шт | Доходы 52705 руб. объём: 1; Доходы 52705 руб. цена: 894.1; Доходы 52705 руб. сумма: 894.1; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Смена трубы ДУ 25 подвал 2 подъезда | м | Доходы 52705 руб. объём: 2; Доходы 52705 руб. цена: 540.9; Доходы 52705 руб. сумма: 1081.8; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Смена трубы д-20 кв 30 | м | Доходы 52705 руб. цена: 509.5; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 509.5; Итог объём: 1; Итог сумма: 509.5
Смена конвектора 0,7м кв 30 | шт | Доходы 52705 руб. цена: 1697.2; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 1697.2; Итог объём: 1; Итог сумма: 1697.2
Замена автом выключателя | шт | Доходы 52705 руб. объём: 1; Доходы 52705 руб. цена: 289; Доходы 52705 руб. сумма: 289; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 52705 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 22902 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 22902 руб. сумма: 21454.8
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 13884 | 7570.8
Ремонт фундамента дом № 68 | м3 | Доходы 22902 руб. цена: 5100; декабрь объём: 4.2265; декабрь сумма: 21555; Итого объём: 4.2265; Итого сумма: 21555; Итого Всего: 0
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 23513.856 | 26365.8

## 69
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 69 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 62941 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 62941 руб. сумма: 62941
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог0 сумма: 40858 | 22083
Итого текущий ремонт |  |  |  | 18204.9 |  | 8972.26 | 19 | 5971.32 | 0 | 0 |  | 14943.58 | 47997.42
по договорам подряда |  |  |  | 6285.6 | 22 | 6914.16 | 19 | 5971.32 | 0 | 0 | 0 | 12885.48
Ремонт подъездных козырьков | м2 | Доходы 62941 руб. объём: 20; Доходы 62941 руб. цена: 314.28; Доходы 62941 руб. сумма: 6285.6; ноябрь объём: 19; ноябрь сумма: 5971.32; Итог0 сумма: 5971.32
Ремонт покрытия кровли кв 13,90 | м2 | Доходы 62941 руб. цена: 314.28; сентябрь-октябрь объём: 22; сентябрь-октябрь сумма: 6914.16; Итог0 сумма: 6914.16
0
0
0
Собственными силами |  | Доходы 62941 руб. сумма: 11919.3; сентябрь-октябрь сумма: 2058.1; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 0; Итог0 сумма: 2058.1
Установка пружины | шт | Доходы 62941 руб. объём: 1; Доходы 62941 руб. цена: 206.4; Доходы 62941 руб. сумма: 206.4; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.4; Итог0 объём: 1; Итог0 сумма: 206.4
[11 empty] | 0 | 0
Замена конвектора 1 | шт | Доходы 62941 руб. объём: 1; Доходы 62941 руб. цена: 2547.8; Доходы 62941 руб. сумма: 2547.8; Итог0 объём: 0; Итог0 сумма: 0
Замена конвектора 1,2 | шт | Доходы 62941 руб. объём: 1; Доходы 62941 руб. цена: 2791.2; Доходы 62941 руб. сумма: 2791.2; Итог0 объём: 0; Итог0 сумма: 0
Труба ДУ 20 | м | Доходы 62941 руб. объём: 6; Доходы 62941 руб. цена: 724.5; Доходы 62941 руб. сумма: 4347; Итог0 объём: 0; Итог0 сумма: 0
Монтаж тамбурного освещения 4 подъезд: |  | Итог0 объём: 0; Итог0 сумма: 0
- светильник | шт | Доходы 62941 руб. объём: 1; Доходы 62941 руб. цена: 581.6; Доходы 62941 руб. сумма: 581.6; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 581.6; Итог0 объём: 1; Итог0 сумма: 581.6
-выключатель | шт | Доходы 62941 руб. объём: 1; Доходы 62941 руб. цена: 76.5; Доходы 62941 руб. сумма: 76.5; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 76.5; Итог0 объём: 1; Итог0 сумма: 76.5
-лампа ЛБ | шт | Доходы 62941 руб. объём: 3; Доходы 62941 руб. цена: 87.6; Доходы 62941 руб. сумма: 262.8; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 87.6; Итог0 объём: 1; Итог0 сумма: 87.6
Кабель АВВГ | м | Доходы 62941 руб. объём: 10; Доходы 62941 руб. цена: 110.6; Доходы 62941 руб. сумма: 1106; сентябрь-октябрь объём: 10; сентябрь-октябрь сумма: 1106; Итог0 объём: 10; Итог0 сумма: 1106
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 62941 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог0 Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 22973 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 22973 руб. сумма: 21086; Итог0 Всего: 21086
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог0 сумма: 13845 | 7241
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итог0 Всего: 69083.42 | 29324

## 70
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 70 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 88585 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 88585 руб. сумма: 88585
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 53473 | 35112
Итого текущий ремонт |  | Доходы 88585 руб. сумма: 72371.412; сентябрь-октябрь сумма: 79389.862; ноябрь сумма: 54344.7; декабрь сумма: 122.1; Итог сумма: 133856.662; Итог Всего: -45271.662
по договорам подряда |  | Доходы 88585 руб. сумма: 9082.692; сентябрь-октябрь сумма: 9082.692; Итог сумма: 9082.692
Ремонт кровли кв. 13 | м2 | Доходы 88585 руб. объём: 28.9; Доходы 88585 руб. цена: 314.28; Доходы 88585 руб. сумма: 9082.692; сентябрь-октябрь объём: 28.9; сентябрь-октябрь сумма: 9082.692; Итог сумма: 9082.692
Собственными силами |  | Доходы 88585 руб. сумма: 63288.72; сентябрь-октябрь сумма: 70307.17; ноябрь сумма: 54344.7; декабрь сумма: 122.1; Итог сумма: 124773.97
Установка пружины 1 и 3 подъезд | шт | Доходы 88585 руб. объём: 2; Доходы 88585 руб. цена: 206.4; Доходы 88585 руб. сумма: 412.8; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 412.8; Итог объём: 2; Итог сумма: 412.8
закрытие подвальных окон т/узел | м2 | Доходы 88585 руб. цена: 203.5; декабрь объём: 0.6; декабрь сумма: 122.1; Итог объём: 0.6; Итог сумма: 122.1
Установка металлических дверей 1,2,3,4 под. | шт | Доходы 88585 руб. объём: 4; Доходы 88585 руб. цена: 11000; Доходы 88585 руб. сумма: 44000; сентябрь-октябрь объём: 4; сентябрь-октябрь сумма: 44000; Итог объём: 4; Итог сумма: 44000
Установка замка 2 и 8 подъезд | шт | Доходы 88585 руб. объём: 2; Доходы 88585 руб. цена: 294.7; Доходы 88585 руб. сумма: 589.4; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 589.4; Итог объём: 2; Итог сумма: 589.4
Замена конвектора 0,7 кв. 102, 48, кв 1-13 | шт | 2 | 1697.2 | 3394.4 | 2 | 3394.4 | 5 | 8486 |  |  | 7 | 11880.4
Замена конвектора 1,2 кв 1-13 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 2889.8; ноябрь объём: 5; ноябрь сумма: 14449; Итог объём: 5; Итог сумма: 14449
Замена трубы д-15 кв 1-13 | м | Доходы 88585 руб. цена: 486.4; ноябрь объём: 16; ноябрь сумма: 7782.4; Итог объём: 16; Итог сумма: 7782.4
Труба ДУ 20 кв. 102, 52, кв-1-13 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 | 32 | 16304 |  |  | 36 | 18342
Труба ДУ 20 кв. 48, кв 46 | м | 3.9 | 509.5 | 1987.05 | 3.9 | 1987.05 | 2.5 | 1273.75 |  |  | 6.4 | 3260.8
Сборка ДУ 20 кв. 48, кв1-13 | шт | 1 | 746.2 | 746.2 | 1 | 746.2 | 2 | 1492.4 |  |  | 3 | 2238.6
Сгон кв 48,46 | шт | 1 | 164.9 | 164.9 | 1 | 164.9 | 2 | 329.8 |  |  | 3 | 494.7
Кран шаровый д 20 кв 46 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 275.7; ноябрь объём: 2; ноябрь сумма: 551.4; Итог объём: 2; Итог сумма: 551.4
тройник д-20 кв 46 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 206.6; ноябрь объём: 2; ноябрь сумма: 413.2; Итог объём: 2; Итог сумма: 413.2
Вентель ДУ 15 кв. 48 | шт | 1 | 426.9 | 426.9 | 1 | 426.9 |  | 0 |  |  | 1 | 426.9
Вентель ДУ 20 кв. 48 | шт | 1 | 330.5 | 330.5 | 1 | 330.5 |  | 0 |  |  | 1 | 330.5
Труба ДУ 20 кв. 32 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 |  | 0 |  |  | 4 | 2038
Подвал: Сборка ДУ 20 | шт | 4 | 746.2 | 2984.8 | 4 | 2984.8 |  | 0 |  |  | 4 | 2984.8
Сгон | шт | 4 | 165 | 660 | 4 | 660 | 3 | 495 |  |  | 7 | 1155
К/гайка | шт | 4 | 129.8 | 519.2 | 4 | 519.2 |  | 0 |  |  | 4 | 519.2
Вентель ДУ 20 | шт | 3 | 330.5 | 991.5 | 3 | 991.5 |  | 0 |  |  | 3 | 991.5
Кран шаровый д 20 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 275.7; ноябрь объём: 3; ноябрь сумма: 827.1; Итог объём: 3; Итог сумма: 827.1
тройник д-20 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 206.6; ноябрь объём: 3; ноябрь сумма: 619.8; Итог объём: 3; Итог сумма: 619.8
Сборка ДУ 25 | шт | 2 | 921.4 | 1842.8 | 1 | 921.4 |  | 0 |  |  | 1 | 921.4
Труба ДУ 25 | м | 0.3 | 540.9 | 162.27 | 0.3 | 162.27 | 1.5 | 811.35 |  |  | 1.8 | 973.62
труба ДУ 20 | м | Доходы 88585 руб. цена: 509.5; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 509.5; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 509.5; Итог объём: 2; Итог сумма: 1019
Труба ДУ 20 кв. 1 | м | Доходы 88585 руб. цена: 509.5; сентябрь-октябрь объём: 4.5; сентябрь-октябрь сумма: 2292.75; ноябрь сумма: 0; Итог объём: 4.5; Итог сумма: 2292.75
Сборка ДУ 20 кв. 1 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 746.2; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 746.2; ноябрь сумма: 0; Итог объём: 1; Итог сумма: 746.2
Сборка ДУ 25 кв. 3, 63, 78 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 921.4; сентябрь-октябрь объём: 4; сентябрь-октябрь сумма: 3685.6; ноябрь сумма: 0; Итог объём: 4; Итог сумма: 3685.6
Труба ДУ 25 кв 3, 63, 78 | м | Доходы 88585 руб. цена: 540.9; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 540.9; ноябрь сумма: 0; Итог объём: 1; Итог сумма: 540.9
Сгон кв. 3,63,78 | шт | Доходы 88585 руб. цена: 164.9; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 164.9; ноябрь сумма: 0; Итог объём: 1; Итог сумма: 164.9
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 88585 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 30720 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 30720 руб. сумма: 27249
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 16275 | 10974
Ремонт межпанельных швов кв. 110 | м | Доходы 30720 руб. объём: 22.3; Доходы 30720 руб. цена: 393.36; ноябрь объём: 54.1; ноябрь сумма: 21280.776; Итог объём: 54.1; Итог сумма: 21280.776; Итог Всего: 5968.224
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итог Всего: -39303.438 | 46086

## 71
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 71 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 32778 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 32778 руб. сумма: 32778
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 20079 | 12699
Итого текущий ремонт расходы: |  | Доходы 32778 руб. сумма: 12664.35; сентябрь-октябрь сумма: 2053.4; ноябрь сумма: 2819; декабрь сумма: 32202.6; Итог сумма: 37075; Итог Всего: -4297
по договорам подряда |  | Доходы 32778 руб. сумма: 4379.2; Итог сумма: 0
| м2 | Доходы 32778 руб. сумма: 0; Итог сумма: 0
Ремонт балконного примыкания кв. 15 | м2 | Доходы 32778 руб. объём: 14; Доходы 32778 руб. цена: 312.8; Доходы 32778 руб. сумма: 4379.2; Итог сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 32778 руб. сумма: 8285.15; сентябрь-октябрь сумма: 2053.4; ноябрь сумма: 2819; декабрь сумма: 32202.6; Итог сумма: 37075
Установка пружины 2 и 4 подъезд | шт | Доходы 32778 руб. объём: 2; Доходы 32778 руб. цена: 206.4; Доходы 32778 руб. сумма: 412.8; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 412.8; Итог объём: 2; Итог сумма: 412.8
Навеска замка 4п. | шт | Доходы 32778 руб. цена: 294.7; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 294.7; Итог объём: 1; Итог сумма: 294.7
Замена канализационной трубы РР 110 кв 15,14 | м | 1 | 548.1 | 548.1 | 1 | 548.1 | 0.5 | 274.05 |  |  | 1.5 | 822.15
переходник 110*120 кв. 15,14 | шт | 1 | 206.6 | 206.6 | 1 | 206.6 | 1 | 206.6 |  |  | 2 | 413.2
манжет 110 кв. 15,14 | шт | 2 | 206.6 | 413.2 | 2 | 413.2 | 2 | 413.2 |  |  | 4 | 826.4
муфта 110 кв. 15,14 | шт | 1 | 178 | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |  |  | 2 | 356
Замена стояка ГВС ДУ 25 кв.46 | м | Доходы 32778 руб. объём: 2; Доходы 32778 руб. цена: 540.9; Доходы 32778 руб. сумма: 1081.8; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Полотенцесушитель кв. 46 | шт | Доходы 32778 руб. объём: 1; Доходы 32778 руб. цена: 894.1; Доходы 32778 руб. сумма: 894.1; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена стояка ГВС ДУ 20 кв.33 | м | Доходы 32778 руб. объём: 1.5; Доходы 32778 руб. цена: 509.5; Доходы 32778 руб. сумма: 764.25; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена стояка ГВС ДУ 25 подъезд 4 | м | Доходы 32778 руб. объём: 7; Доходы 32778 руб. цена: 540.9; Доходы 32778 руб. сумма: 3786.3; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена сборки д20 кв 16 | шт | Доходы 32778 руб. цена: 746.2; ноябрь объём: 2; ноябрь сумма: 1492.4; Итог объём: 2; Итог сумма: 1492.4
Замена трубы д 20, кв 16.кв 54,57 | м | Доходы 32778 руб. цена: 509.5; ноябрь объём: 0.5; ноябрь сумма: 254.75; декабрь объём: 4; декабрь сумма: 2038; Итог объём: 4.5; Итог сумма: 2292.75
Замена полотенцесушителя кв 54,57 | шт | Доходы 32778 руб. цена: 894.1; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 894.1; Итог объём: 1; Итог сумма: 894.1
Замена трубы д 20 кв 16-25 | м | Доходы 32778 руб. цена: 509.5; декабрь объём: 27; декабрь сумма: 13756.5; Итог объём: 27; Итог сумма: 13756.5
Замена конвектора 1м кв16-25 | шт | Доходы 32778 руб. цена: 2181.3; декабрь объём: 4; декабрь сумма: 8725.2; Итог объём: 4; Итог сумма: 8725.2
Замена конвектора 0,7м кв 16-25 | шт | Доходы 32778 руб. цена: 1697.2; декабрь объём: 4; декабрь сумма: 6788.8; Итог объём: 4; Итог сумма: 6788.8
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 32778 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15241 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 15241 руб. сумма: 13854; Итого Всего: 13854
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 8576 | 5278
Итого остаток на 01.01.2013г | руб | Итого Всего: 9557 | 17977

## 72
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 72 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 33265 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 33265 руб. сумма: 33265
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 21923 | 11342
Итого текущий ремонт |  | Доходы 33265 руб. сумма: 39350.65; сентябрь-октябрь сумма: 3620.9; ноябрь сумма: 0; декабрь сумма: 894.1; Итог сумма: 4515; Итог Всего: 28750
по договорам подряда |  | Доходы 33265 руб. сумма: 0; Итог сумма: 0
| м2 | Доходы 33265 руб. сумма: 0; Итог сумма: 0
| м2 | Доходы 33265 руб. сумма: 0; Итог сумма: 0
Собственными силами |  |  |  | 39350.65 | 8 | 3620.9 | 0 | 0 | 1 | 894.1 |  | 4515
| м2 | Доходы 33265 руб. сумма: 0; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Установка пружины 2 подъезд | шт | Доходы 33265 руб. объём: 1; Доходы 33265 руб. цена: 206.4; Доходы 33265 руб. сумма: 206.4; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.4; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.4
Навеска замка 4п. | шт | Доходы 33265 руб. цена: 294.7; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 294.7; Итог объём: 1; Итог сумма: 294.7
Замена стояка ГВС ДУ 25 кв.34 | м | Доходы 33265 руб. объём: 2; Доходы 33265 руб. цена: 540.9; Доходы 33265 руб. сумма: 1081.8; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 1081.8; Итог объём: 2; Итог сумма: 1081.8
Замена стояка ГВС ДУ 20 кв.21 | м | Доходы 33265 руб. объём: 4; Доходы 33265 руб. цена: 509.5; Доходы 33265 руб. сумма: 2038; сентябрь-октябрь объём: 4; сентябрь-октябрь сумма: 2038; Итог объём: 4; Итог сумма: 2038
Замена стояка ГВС ДУ 25 квартира 8 | м | Доходы 33265 руб. объём: 1; Доходы 33265 руб. цена: 540.9; Доходы 33265 руб. сумма: 540.9; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Слабоидущий стояк отопл. Кв. 31-43 (вначале 5 эт. и сборки в подвале) | м | Доходы 33265 руб. сумма: 35483.55; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена полотенцесушителя кв 40 | шт | Доходы 33265 руб. цена: 894.1; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 894.1; Итог объём: 1; Итог сумма: 894.1
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 33265 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15467руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 15467руб. сумма: 14788; Итого Всего: 14788
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 9691 | 5097
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 43538 | 16439

## 73
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 73 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 79749 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 79749 руб. сумма: 79749
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 49115 | 30634
Итого текущий ремонт |  | Доходы 79749 руб. сумма: 30414.958; сентябрь-октябрь сумма: 4584.978; ноябрь сумма: 40046.75; декабрь сумма: 3741.2; Итого сумма: 48372.928; Итого Всего: 31376.072
по договорам подряда |  | Доходы 79749 руб. сумма: 8332.13; сентябрь-октябрь сумма: 0; Итого сумма: 0
Замена кровельных сливов кв 44 (дополнит) |  | Доходы 79749 руб. сумма: 5189.33; Итого сумма: 0
Ремонт балконных примыканий (Дополнит) | м2 | Доходы 79749 руб. объём: 10; Доходы 79749 руб. цена: 314.28; Доходы 79749 руб. сумма: 3142.8; Итого сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 79749 руб. сумма: 22082.828; сентябрь-октябрь сумма: 4584.978; ноябрь сумма: 40046.75; декабрь сумма: 3741.2; Итого сумма: 48372.928
Смена стекла подъезд 1,3,6 | м/ф | Доходы 79749 руб. объём: 7.37; Доходы 79749 руб. цена: 154.4; Доходы 79749 руб. сумма: 1137.928; сентябрь-октябрь объём: 7.37; сентябрь-октябрь сумма: 1137.928; Итого объём: 7.37; Итого сумма: 1137.928
Навеска замка 1,6п. | шт | Доходы 79749 руб. цена: 294.7; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 589.4; Итого объём: 2; Итого сумма: 589.4
Смена дверных и оконных приборов 1 подъезд | шт | Доходы 79749 руб. объём: 1; Доходы 79749 руб. цена: 55.4; Доходы 79749 руб. сумма: 55.4; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 55.4; Итого объём: 1; Итого сумма: 55.4
Замена СО труба ДУ 20 кв. 32 | м | Доходы 79749 руб. цена: 509.5; сентябрь-октябрь объём: 4; сентябрь-октябрь сумма: 2038; Итого объём: 4; Итого сумма: 2038
Замена СО труба ДУ 20 81 | м | Доходы 79749 руб. объём: 9; Доходы 79749 руб. цена: 509.5; Доходы 79749 руб. сумма: 4585.5; сентябрь-октябрь объём: 1.5; сентябрь-октябрь сумма: 764.25; Итого объём: 1.5; Итого сумма: 764.25
Слабоидущий стояк СО кв. 63-75 труба ДУ20, кв 4 | м | 32 | 509.5 | 16304 |  | 0 | 28 | 14266 | 2 | 1019 | 30 | 15285
смена трубы д 25 кв 87 | м | Доходы 79749 руб. цена: 540.9; сентябрь-октябрь сумма: 0; ноябрь сумма: 0; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 540.9; Итого объём: 1; Итого сумма: 540.9
Конвектор 1,0 кв.63-75, кв 4 | шт | 10 | 2181.3 |  |  | 0 | 4 | 8725.2 | 1 | 2181.3 | 5 | 10906.5
Конвектор 1,2 кв.63-75 | шт | Доходы 79749 руб. объём: 2; Доходы 79749 руб. цена: 2889.8; сентябрь-октябрь сумма: 0; ноябрь объём: 4; ноябрь сумма: 11559.2; Итого объём: 4; Итого сумма: 11559.2
Подвал |  | ноябрь сумма: 0; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Смена шарового крана д-15 | шт | Доходы 79749 руб. цена: 212.4; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 212.4; Итого объём: 1; Итого сумма: 212.4
Смена шарового крана д-20 | шт | Доходы 79749 руб. цена: 275.7; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 275.7; Итого объём: 1; Итого сумма: 275.7
Смена сборки д-20 | шт | Доходы 79749 руб. цена: 746.2; ноябрь объём: 2; ноябрь сумма: 1492.4; Итого объём: 2; Итого сумма: 1492.4
Смена трубы д 25 | м | Доходы 79749 руб. цена: 540.9; ноябрь объём: 6.5; ноябрь сумма: 3515.85; Итого объём: 6.5; Итого сумма: 3515.85
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 79749 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итого Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 22965 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 22965 руб. сумма: 21516; Итого Всего: 21516
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 13578 | 7938
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 52892.072 | 38572

## 74
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 74 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 151071 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 151071 руб. сумма: 151071
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 90729 | 60342
Итого текущий ремонт |  | Доходы 151071 руб. сумма: 84734.784; сентябрь-октябрь сумма: 12981.55; ноябрь сумма: 2317.1; декабрь сумма: 0; Итог сумма: 15298.65; Итог Всего: 135772.35
по договорам подряда |  | Доходы 151071 руб. сумма: 3142.8; сентябрь-октябрь сумма: 3142.8; Итог сумма: 3142.8
Ремонт кровли 29 кв. | м2 | Доходы 151071 руб. объём: 10; Доходы 151071 руб. цена: 314.28; Доходы 151071 руб. сумма: 3142.8; сентябрь-октябрь объём: 10; сентябрь-октябрь сумма: 3142.8; Итог сумма: 3142.8
Собственными силами |  | Доходы 151071 руб. сумма: 81591.984; сентябрь-октябрь сумма: 9838.75; ноябрь сумма: 2317.1; декабрь объём: 0; декабрь сумма: 0; Итог сумма: 12155.85
Смена стекла подъезд 2 | м/ф | Доходы 151071 руб. объём: 0.86; Доходы 151071 руб. цена: 154.4; Доходы 151071 руб. сумма: 132.784; сентябрь-октябрь объём: 0.25; сентябрь-октябрь сумма: 38.6; Итог объём: 0.25; Итог сумма: 38.6
Навеска замка 1,6п. | шт | Доходы 151071 руб. цена: 294.7; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 589.4; Итог объём: 2; Итог сумма: 589.4
Смена почтовых ящиков | шт | Доходы 151071 руб. объём: 69; Доходы 151071 руб. цена: 603; Доходы 151071 руб. сумма: 41607; сентябрь-октябрь сумма: 0; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена СО труба ДУ 20 кв. 52 |  | Доходы 151071 руб. цена: 509.5; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 1019; Итог объём: 2; Итог сумма: 1019
Замена СО труба ДУ 20 кв. 99-111 | м | Доходы 151071 руб. объём: 34; Доходы 151071 руб. цена: 509.5; Доходы 151071 руб. сумма: 17323; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Конвектор | шт | Доходы 151071 руб. объём: 5; Доходы 151071 руб. цена: 2547.8; Доходы 151071 руб. сумма: 12739; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Конвектор 0,7 | шт | Доходы 151071 руб. объём: 5; Доходы 151071 руб. цена: 1441.3; Доходы 151071 руб. сумма: 7206.5; Итог объём: 0; Итог сумма: 0
Замена канализационной вытяжки кв. 29 |  | Доходы 151071 руб. сумма: 2583.7; сентябрь-октябрь сумма: 2584; Итог объём: 0; Итог сумма: 2584
Труба 110 1 м | шт | Доходы 151071 руб. цена: 548.1; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 1096.2; Итог объём: 2; Итог сумма: 1096.2
Труба 50 1 м | шт | Доходы 151071 руб. цена: 478.1; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 478.1; Итог объём: 1; Итог сумма: 478.1
переходник 110*120 кв. 29 | шт | Доходы 151071 руб. цена: 206.6; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.6
переходник 110*50 кв. 29 |  | Доходы 151071 руб. цена: 206.6; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.6
манжет 110 кв. 29 | шт | Доходы 151071 руб. цена: 206.6; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 413.2; Итог объём: 2; Итог сумма: 413.2
муфта 110 кв. 29 | шт | Доходы 151071 руб. цена: 178; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 178; Итог объём: 1; Итог сумма: 178
тройник косой | шт | Доходы 151071 руб. цена: 206.6; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.6
тройник прямой | шт | Доходы 151071 руб. цена: 206.6; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 206.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 206.6
Сборка шаровая ДУ 20 6 подъезд | шт | Доходы 151071 руб. цена: 746.2; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 1492.4; Итог объём: 2; Итог сумма: 1492.4
Вентель ДУ 15 чугунный | шт | Доходы 151071 руб. цена: 426.5; сентябрь-октябрь объём: 2; сентябрь-октябрь сумма: 853; Итог объём: 2; Итог сумма: 853
Труба ДУ 25 подъезд | м | Доходы 151071 руб. цена: 540.9; сентябрь-октябрь объём: 0.5; сентябрь-октябрь сумма: 270.45; Итог объём: 0.5; Итог сумма: 270.45
Смена кабеля АВВГ 2*2,5 кв 48 | м | Доходы 151071 руб. цена: 110.6; ноябрь объём: 15; ноябрь сумма: 1659; Итог объём: 15; Итог сумма: 1659
Смена светильника шар | шт | Доходы 151071 руб. цена: 581.6; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 581.6; Итог объём: 1; Итог сумма: 581.6
смена выключателя | шт | Доходы 151071 руб. цена: 76.5; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 76.5; Итог объём: 1; Итог сумма: 76.5
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 151071 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итог Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 29531 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 29531 руб. сумма: 27480; Итого Всего: 27480
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 16570 | 10910
Ремонт межпанельных швов кв 23-29 | м | 18.1 | 393.36 | 7119.816 | 18.1 | 7119.816 |  |  |  |  | 18.1 | 7119.816 | 20360.184
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 156132.534 | 71252

## 75
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 75 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 48929 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 48929 руб. сумма: 48929
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 30946 | 17983
Итого текущий ремонт |  | Доходы 48929 руб. сумма: 9139.064; сентябрь-октябрь сумма: 1856.82; ноябрь сумма: 4011.25; декабрь сумма: 7195.04; Итого сумма: 13063.11; Итого Всего: 35865.89
по договорам подряда |  | Доходы 48929 руб. сумма: 982.38; сентябрь-октябрь сумма: 0
Ремонт покрытия подъездного козырька | м2 | Доходы 48929 руб. объём: 2.5; Доходы 48929 руб. цена: 314.28; Доходы 48929 руб. сумма: 785.7
Поправка направления карнизного свеса кв. 41 |  | Доходы 48929 руб. сумма: 196.68
Собственными силами |  | Доходы 48929 руб. сумма: 8156.684; сентябрь-октябрь сумма: 1856.82; ноябрь сумма: 4011.25; декабрь сумма: 7195.04; Итого сумма: 13063.11
Щелевые уплотнители на метал/ двери | шт | Доходы 48929 руб. объём: 5; Доходы 48929 руб. цена: 40; Доходы 48929 руб. сумма: 200; сентябрь-октябрь сумма: 0; декабрь сумма: 0; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Металлические решётки на приямки подъезд 1 и 2 | шт | 2 | 658.26 | 1316.52 | 2 | 1316.52 |  |  |  | 0 | 2 | 1316.52
Металлические решётки на приямки подъезд 3 и 4 | шт | 2 | 2789.4 | 5578.8 |  | 0 |  |  | 2 | 5578.8 | 2 | 5578.8
Отверстие под ступенями крыльца 1 под. | м3 | Доходы 48929 руб. объём: 0.04; Доходы 48929 руб. цена: 7309.1; Доходы 48929 руб. сумма: 292.364; сентябрь-октябрь сумма: 0; декабрь сумма: 0; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Заделка отверстий в стене | шт | 2 | 226.7 | 453.4 | 2 | 453.4 |  |  |  | 0 | 2 | 453.4
Запенивание отверстий возле входной двери 3п. | шт | Доходы 48929 руб. цена: 226.7; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 226.7; Итого объём: 1; Итого сумма: 226.7
Щелевые уплотнители по контуру чедачного люка | шт | Доходы 48929 руб. объём: 1; Доходы 48929 руб. цена: 40; Доходы 48929 руб. сумма: 40; сентябрь-октябрь сумма: 0; декабрь сумма: 0; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Монтаж короба кв 30, установка каркаса | м3 | Доходы 48929 руб. цена: 153.3; сентябрь-октябрь сумма: 0; декабрь объём: 6.8; декабрь сумма: 1042.44; Итого объём: 6.8; Итого сумма: 1042.44
Закрытие короба ДВП | м2 | Доходы 48929 руб. цена: 231.4; сентябрь-октябрь сумма: 0; декабрь объём: 1.5; декабрь сумма: 347.1; Итого объём: 1.5; Итого сумма: 347.1
Замена трубы ПХВ 100 кв 30 | м | Доходы 48929 руб. цена: 548.1; сентябрь-октябрь сумма: 0; ноябрь объём: 3; ноябрь сумма: 1644.3; Итого объём: 3; Итого сумма: 1644.3
Замена фасонных частей( манжет, тройник. Заглушка) | шт | Доходы 48929 руб. цена: 206.6; ноябрь объём: 3; ноябрь сумма: 619.8; Итого объём: 3; Итого сумма: 619.8
Замена сборки д-20 | шт | Доходы 48929 руб. цена: 746.2; ноябрь объём: 2; ноябрь сумма: 1492.4; Итого объём: 2; Итого сумма: 1492.4
Замена трубы д 20 | м | Доходы 48929 руб. цена: 509.5; ноябрь объём: 0.5; ноябрь сумма: 254.75; Итого объём: 0.5; Итого сумма: 254.75
Замена светильника ЛБ- 20 подъезд 3 | шт | Доходы 48929 руб. объём: 2; Доходы 48929 руб. цена: 86.9; Доходы 48929 руб. сумма: 173.8; сентябрь-октябрь объём: 1; сентябрь-октябрь сумма: 86.9; Итого объём: 1; Итого сумма: 86.9
Замена выключателя | шт | Доходы 48929 руб. объём: 1; Доходы 48929 руб. цена: 101.8; Доходы 48929 руб. сумма: 101.8; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 48929 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итого Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15377руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 15377руб. сумма: 14528; Итог Всего: 14528
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итог сумма: 9353 | 5175
Ремонт межпанельных швов 13 кв.,4 подъезд | м | 49.6 | 393.36 | 19510.656 | 30.6 | 12036.816 | 29.4 | 11564.784 |  |  | 60 | 23601.6 | -9073.6
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итог Всего: 26792.29 | 23158

## 76
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 76 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 48617 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 48617 руб. сумма: 48617
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 31812 | 16805
Итого текущий ремонт |  | Доходы 48617 руб. сумма: 40355.836; сентябрь-октябрь сумма: 3494.356; ноябрь сумма: 4841.9; декабрь сумма: 9494.262; Итого сумма: 17830.518; Итого Всего: 30786.482
по договорам подряда |  | Доходы 48617 руб. сумма: 0
Собственными силами |  | Доходы 48617 руб. сумма: 40355.836; сентябрь-октябрь сумма: 3494.356; ноябрь сумма: 4841.9; декабрь сумма: 9494.262; Итого сумма: 17830.518
Смена стекла 3 подъезд | м/ф | Доходы 48617 руб. объём: 1.74; Доходы 48617 руб. цена: 154.4; Доходы 48617 руб. сумма: 268.656; сентябрь-октябрь объём: 1.74; сентябрь-октябрь сумма: 268.656; Итого объём: 1.74; Итого сумма: 268.656
Заделка отверстия | шт | Доходы 48617 руб. цена: 226.7; Доходы 48617 руб. сумма: 0; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 226.7; Итого объём: 1; Итого сумма: 226.7
Монтаж короба кв 47 установка каркаса | м | Доходы 48617 руб. цена: 153.3; декабрь объём: 14.9; декабрь сумма: 2284.17; Итого объём: 14.9; Итого сумма: 2284.17
зашивка каркаса ДВП | м2 | Доходы 48617 руб. цена: 231.4; декабрь объём: 2.43; декабрь сумма: 562.302; Итого объём: 2.43; Итого сумма: 562.302
установка обналички | м | Доходы 48617 руб. цена: 122.9; декабрь объём: 1.1; декабрь сумма: 135.19; Итого объём: 1.1; Итого сумма: 135.19
установка плинтуса | м | Доходы 48617 руб. цена: 99; декабрь объём: 1.2; декабрь сумма: 118.8; Итого объём: 1.2; Итого сумма: 118.8
Замена СО ДУ 20 кв. 52,23,26 | м | 3 | 509.5 | 1528.5 | 3 | 1528.5 |  |  | 4 | 2038 | 7 | 3566.5
Конвектор 0,7 кв.52,23,26 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  | 1 | 1697.2 | 2 | 3394.4
Замена полотенцесушителя кв.14 | шт | Доходы 48617 руб. объём: 1; Доходы 48617 руб. цена: 894.1; Доходы 48617 руб. сумма: 894.1; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Замена СО ДУ кв. 48-60 | руб. | Доходы 48617 руб. сумма: 35967.38; Итого объём: 0; Итого сумма: 0
Замена СО ДУ 25 кв. 47,50 | м | Доходы 48617 руб. цена: 540.9; ноябрь объём: 6; ноябрь сумма: 3245.4; Итого объём: 6; Итого сумма: 3245.4
Отвод ДУ 2 кв.47,50 | шт | Доходы 48617 руб. цена: 206.6; Доходы 48617 руб. сумма: 0; ноябрь объём: 1; ноябрь сумма: 206.6; Итого объём: 1; Итого сумма: 206.6
Подвал: Смена трубы д-50 | м | Доходы 48617 руб. цена: 478.1; Доходы 48617 руб. сумма: 0; ноябрь сумма: 0; декабрь объём: 4; декабрь сумма: 1912.4; Итого объём: 4; Итого сумма: 1912.4
Смена сборки д -25 | шт | Доходы 48617 руб. цена: 746.2; ноябрь сумма: 0; декабрь объём: 1; декабрь сумма: 746.2; Итого объём: 1; Итого сумма: 746.2
Смена светильника ДРВ-250 под: 3 | шт | Доходы 48617 руб. цена: 581.6; ноябрь объём: 2; ноябрь сумма: 1163.2; Итого объём: 2; Итого сумма: 1163.2
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | Доходы 48617 руб. объём: план 4 месяца; сентябрь-октябрь объём: фактическое выполнение; Итого Всего: Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15305руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | Доходы 15305руб. сумма: 13769; Итого Всего: 13769
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | Итого сумма: 9139 | 4630
Межпанельные швы кв.16 | м | Доходы 15305руб. цена: 393.36; Доходы 15305руб. сумма: 0; декабрь объём: 14.7; декабрь сумма: 5782.392; Итого сумма: 5782.392; Итого Всего: 7986.608
Итого остаток на 01.01.2013г |  | Итого Всего: 38773.09 | 21435