## 61
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 61 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 23316 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | подлежит к оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 23316
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 16023.9
Итого текущий ремонт |  |  |  | 2316.5 |  | 6226.234 |  | 1697.2 |  | 4041.2 |  | 11964.634 | 11351.366 | 7292.1
по договорам подряда |  |  |  | 0
Ремонт кровли | м2 |  |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 2316.5 |  | 6226.234 | 1 | 1697.2 |  | 4041.2 | 9 | 11964.634
Навеска замка 1п. |  |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Монтаж короба: 2кв -устройство каркаса | м |  | 153.3 |  | 2.02 | 309.666 |  |  |  |  | 2.02 | 309.666
обшивка каркаса ДВП | м2 |  | 231.4 |  | 2.02 | 467.428 |  |  |  |  | 2.02 | 467.428
Установка плинтуса | м |  | 99 |  | 0.8 | 79.2 |  |  |  |  | 0.8 | 79.2
Установка притворной планки | м |  | 63.6 |  | 11.9 | 756.84 |  |  |  |  | 11.9 | 756.84
Закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 | [5 empty] | 0.6 | 122.1 | 0.6 | 122.1
Монтаж короба 4кв | шт |  | 3919.1 | [5 empty] | 1 | 3919.1 | 1 | 3919.1
Замена стояка ГВС труба ДУ 25 кв 2 | м | 4 | 540.9 | 2163.6 | 4 | 2163.6 |  |  |  | 0 | 4 | 2163.6
Отвод ДУ 25 | шт | 1 | 152.9 | 152.9 | 1 | 152.9 |  |  |  | 0 | 1 | 152.9
Подвап: сборка шаровая ДУ 20 | шт |  | 746.2 | 0 | 2 | 1492.4 |  |  |  | 0 | 2 | 1492.4
Труба ДУ 20 | м |  | 509.5 |  | 1 | 509.5 |  |  |  | 0 | 1 | 509.5
Установка конвектора 0,7 кв6 |  |  | 1697.2 |  |  |  | 1 | 1697.2 |  |  | 1 | 1697.2
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 6877 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | подлежит к оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 6448 | [8 empty] | 6448
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 4378 |  | 2070
Итого остаток на 01.01.2013г | руб | [11 empty] | 17799.366 | 9362.1

## 62
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 62 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 17431 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 17431
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 11217 |  | 6214
Итого текущий ремонт |  |  |  | 8866.9 |  | 2190.9 |  | 0 |  | 2711.525 |  | 4902.425 | 12528.575
по договорам подряда |  |  |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 8866.9 |  | 2190.9 |  | 0 |  | 2711.525 |  | 4902.425
Замена кровельных свесов | м | 30 | 220 | 6600 | [6 empty] | 0 | 0
Закрытие подвальных окон 2п | м2 |  | 203.5 | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 152.625 | 0.75 | 152.625
Смена стояка ГВС ДУ 25 кв.5 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 |  |  |  | 0 | 4 | 2038
Отвод ГВС ДУ 25 кв.5 | шт | 1 | 152.9 | 152.9 | 1 | 152.9 |  |  |  | 0 | 1 | 152.9
Сбока шарового д -25 узел | шт |  | 377.6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 377.6 | 1 | 377.6
Смена конвектора 1,0 кв 26 | шт |  | 2181.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2181.3 |  | 2181.3
Замена патрона | шт | 1 | 76 | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 7619 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 6512 | [8 empty] | 6512
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 4230 |  | 2282
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 19040.575 | 8496

## 63
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 63 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 17817 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 17817
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 11576.5
Итого текущий ремонт |  |  |  | 449.304 |  | 449.304 |  | 0 |  | 0 |  | 449.304 | 17367.696 | 6240.5
по договорам подряда |  |  |  | 0
| м2 |  |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 449.304 | 2.91 | 449.304 | 0 | 0 | 0 |  |  | 449.304
Смена стекла 2 подъезд | м/ф | 2.91 | 154.4 | 449.304 | 2.91 | 449.304 |  |  |  |  | 2.91 | 449.304
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 7651 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 7116 | [8 empty] | 7116
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 4716 |  | 2400
[13 empty] | 24483.696 | 8640.5
Итого остаток на 01.01.2013г

## 64
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 64
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 45560 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | подлежит к оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 45580
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 27857.8 |  | 17722.2
Итого текущий ремонт |  |  |  | 24139.99 |  | 23104.61 |  | 16250.026 | 0 | 9274.778 | 0 | 48629.414 | -3049.414
по договорам подряда |  |  |  | 14142.6 |  | 0 | 41.7 | 13105.476 |  |  |  | 13105.476
Ремонт кровли кв. 43, 45 | м2 | 45 | 314.28 | 14142.6 |  | 0 | 41.7 | 13105.476 |  |  |  | 13105.476
0
Собственными силами |  |  |  | 9997.39 |  | 23104.61 |  | 3144.55 |  | 9274.778 |  | 35523.938
Установка металлических дверей 1,2 под. | шт. |  | 11000 |  | 2 | 22000 |  |  |  |  | 2 | 22000
Смена стекла подъезд | м/ф | 2.6 | 154.4 | 401.44 | 2.6 | 401.44 |  |  |  |  | 2.6 | 401.44
Монтаж короба 32кв установка каркаса | м |  | 153.3 | [5 empty] | 14.2 | 2176.86 | 14.2 | 2176.86
Закрытие каркаса ДВП | м2 |  | 231.4 | [5 empty] | 2.17 | 502.138 | 2.17 | 502.138
Установка притворной планки | м |  | 63.6 | [5 empty] | 2.55 | 162.18 | 2.55 | 162.18
Замена стояка отопления ДУ 20 кв. 8, 24 | м | 5 | 509.5 | 2547.5 | [6 empty] | 0 | 0
Конвектор 0,7 кв. 8, 24 | шт | 2 | 1697.2 | 3394.4 | [6 empty] | 0 | 0
Конвектор 1.2 кв.59 | шт | 1 | 2889.8 | 2889.8 |  |  | 1 | 2889.8 |  |  | 1 | 2889.8
Замена трубы д-20 кв 59 | м |  | 509.5 |  |  |  | 0.5 | 254.75 |  |  | 0.5 | 254.75
Замена СО труба ДУ 20 подвал | м | 1.5 | 509.5 | 764.25 | [6 empty] | 0 | 0
Замена СО труба ДУ 25 кв.30 | м |  | 540.9 |  | 1.3 | 703.17 |  |  |  |  | 1.3 | 703.17
Сборка д-20 3подъезд | шт |  | 746.2 | [5 empty] | 3 | 2238.6 | 3 | 2238.6
замена трубы д-20 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 2 | 1019 | 2 | 1019
замена трубы д-32 | м |  | 612.8 | [5 empty] | 1 | 612.8 | 1 | 612.8
Замена трубы ПВХ д-100 кв 32 | м |  | 897 |  |  |  | 2 |  |  | 1794 | 2 | 1794
Смена тройника кв 32 | шт |  | 206.6 |  |  |  | 2 |  |  | 413.2 | 2 | 413.2
Смена муфты д-100 кв 32 | шт |  | 178 |  |  |  | 1 |  |  | 178 | 1 | 178
Смена заглушки д-100 кв 32 | шт |  | 178 |  |  |  | 1 |  |  | 178 | 1 | 178
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15291 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 14104 | [8 empty] | 14104
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9241 |  | 4863
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 11054.586 | 22585.2

## 67
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 67 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 45401 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено |  |  |  | 45401
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | [11 empty] | 25615 |  | 19786
Итого текущий ремонт |  |  |  | 65185.712 |  | 8380.11 |  | 5456.7 |  | 47064 |  | 60900.81 | -15499.81
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 |  | 0 | [5 empty] | 0
Ремонт кровли кв. 28 балкон. прим. 10м2 | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 |  | 0 | [5 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 62042.912 |  | 8380.11 |  | 5456.7 |  | 47064 |  | 60900.81
Смена стекла 3 подъезд | м/ф | 1.73 | 154.4 | 267.112 | 1.73 | 267.112 |  |  |  |  | 1.73 | 267.112
Демонтаж сантехнического короба кв50,14 | м2 | 2.5 | 61.8 | 154.5 | 2.52 | 155.736 |  |  |  |  | 2.52 | 155.736
Демонтаж сантехнического короба кв 19 | шт |  | 61.8 |  |  | 0 |  |  | 2 | 123.6 | 2 | 123.6
Монтаж короба кв 18, устройства каркаса | м |  | 153 |  | 11.2 | 1713.6 |  |  |  |  | 11.2 | 1713.6
Обшивка ДВП | м2 |  | 231.4 |  | 2.53 | 585.442 |  |  |  |  | 2.53 | 585.442
Установка притворной планки | м |  | 99 |  | 12.7 | 1257.3 |  |  |  |  | 12.7 | 1257.3
Установка плинтуса | м |  | 99 |  | 1.1 | 108.9 |  |  |  |  | 1.1 | 108.9
Заделка отверстий кв 18 |  |  | 254.02 | 0 | 1 | 254.02 |  |  |  |  | 1 | 254.02
Конвектор 0,7 кв. 8, 24 | шт | 1 | 1441.3 | 1441.3 | [6 empty] | 0 | 0
Замена канализац. Разводки по подвалу с 1 по 4 подъезд | м | 75 | 802.4 | 60180 |  |  |  |  | 58.5 | 46940.4 | 58.5 | 46940.4
Сборка шаровая ДУ 20 подвал | шт |  | 746.2 | 0 | 1 | 746.2 |  |  |  |  | 1 | 746.2
Труба ДУ 20 подвал | м |  | 509.5 | 0 | 0.5 | 254.75 |  |  |  |  | 0.5 | 254.75
Труба ДУ 20 кв. 33 | м |  | 724.5 |  | 3.5 | 2535.75 |  |  |  |  | 3.5 | 2535.75
Сгон ДУ 20 подвал | шт |  | 164.9 |  | 1 | 164.9 |  |  |  |  | 1 | 164.9
Тройник ДУ 20 подвал | шт |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
Контрогайка ДУ 20 подвал | шт |  | 129.8 |  | 1 | 129.8 |  |  |  |  | 1 | 129.8
Замена полотенцесушителя кв 55 | шт |  | 894.1 |  |  |  | 1 | 894.1 |  |  | 1 | 894.1
Замена трубы ПХВ д-100 кв 14 | м |  | 548.1 |  |  |  | 4 | 2192.4 |  |  | 4 | 2192.4
Замена манжета кв 14 | шт |  | 206.6 |  |  |  | 1 | 206.6 |  |  | 1 | 206.6
Замена трубы д-25 кв 47,50 | м |  | 540.9 |  |  |  | 4 | 2163.6 |  |  | 4 | 2163.6
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15238 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено |  |  |  | 13216
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | [11 empty] | 7800 |  | 5416
Замена канализац. Разводки по подвалу с 1 по 4 подъезд | [8 empty] | 16.5 | 13216 | 16.5 | 13216 | 0
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | -15499.81 | 25202

## 68
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 68 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 52705 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 52705
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 33910 |  | 18795
Итого текущий ремонт |  |  |  | 23512.33 |  | 17957.444 |  | 0 |  | 11233.7 |  | 29191.144 | 23513.856
по договорам подряда |  |  |  | 15714 |  | 15336.864 |  | 0 |  | 9027 |  | 24363.864
Ремонт кровли кв.15, 28 10м2 | м2 | 50 | 314.28 | 15714 | 48.8 | 15336.864 |  |  |  |  | 48.8 | 15336.864
Ремонт фундамента дом № 68 | м3 |  | 5100 | [5 empty] | 1.77 | 9027 | 1.77 | 9027
0
Собственными силами |  |  |  | 7798.33 |  | 2620.58 |  | 0 |  | 2206.7 |  | 4827.28
Смена стекла 2, 3,5 подъезд | м/ф | 12.2 | 154.4 | 1883.68 | 12.2 | 1883.68 |  |  |  |  | 12.2 | 1883.68
Смена пружин 4,6п | шт |  | 206.4 |  | 2 | 412.8 |  |  |  |  | 2 | 412.8
Запенивание оконных блоков 6п |  |  | 226.7 |  | 1 | 226.7 |  |  |  |  | 1 | 226.7
Смена оконных приборов 2 подъезд | шт | 1 | 97.4 | 97.4 | 1 | 97.4 |  |  |  |  | 1 | 97.4
Ремонт дверного полотна 1 под. | шт | 1 | 2278.6 | 2278.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Смена СО труба ДУ 20 кв. 70 | м | 2.5 | 509.5 | 1273.75 | [6 empty] | 0 | 0
Полотенцесушитель кв. 70 | шт | 1 | 894.1 | 894.1 | [6 empty] | 0 | 0
Смена трубы ДУ 25 подвал 2 подъезда | м | 2 | 540.9 | 1081.8 | [6 empty] | 0 | 0
Смена трубы д-20 кв 30 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 1 | 509.5 | 1 | 509.5
Смена конвектора 0,7м кв 30 | шт |  | 1697.2 | [5 empty] | 1 | 1697.2 | 1 | 1697.2
Замена автом выключателя | шт | 1 | 289 | 289 | [6 empty] | 0 | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 22902 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 21454.8
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 13884 |  | 7570.8
Ремонт фундамента дом № 68 | м3 |  | 5100 | [5 empty] | 4.2265 | 21555 | 4.2265 | 21555 | 0
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 23513.856 | 26365.8

## 69
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 69 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 62941 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 62941
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 40858 |  | 22083
Итого текущий ремонт |  |  |  | 18204.9 |  | 8972.26 | 19 | 5971.32 | 0 | 0 |  | 14943.58 | 47997.42
по договорам подряда |  |  |  | 6285.6 | 22 | 6914.16 | 19 | 5971.32 | 0 | 0 | 0 | 12885.48
Ремонт подъездных козырьков | м2 | 20 | 314.28 | 6285.6 |  |  | 19 | 5971.32 |  |  |  | 5971.32
Ремонт покрытия кровли кв 13,90 | м2 |  | 314.28 |  | 22 | 6914.16 | [5 empty] | 6914.16
0
0
0
Собственными силами |  |  |  | 11919.3 |  | 2058.1 |  | 0 |  | 0 |  | 2058.1
Установка пружины | шт | 1 | 206.4 | 206.4 | 1 | 206.4 |  |  |  |  | 1 | 206.4
[11 empty] | 0 | 0
Замена конвектора 1 | шт | 1 | 2547.8 | 2547.8 | [6 empty] | 0 | 0
Замена конвектора 1,2 | шт | 1 | 2791.2 | 2791.2 | [6 empty] | 0 | 0
Труба ДУ 20 | м | 6 | 724.5 | 4347 | [6 empty] | 0 | 0
Монтаж тамбурного освещения 4 подъезд: | [10 empty] | 0 | 0
- светильник | шт | 1 | 581.6 | 581.6 | 1 | 581.6 |  |  |  |  | 1 | 581.6
-выключатель | шт | 1 | 76.5 | 76.5 | 1 | 76.5 |  |  |  |  | 1 | 76.5
-лампа ЛБ | шт | 3 | 87.6 | 262.8 | 1 | 87.6 |  |  |  |  | 1 | 87.6
Кабель АВВГ | м | 10 | 110.6 | 1106 | 10 | 1106 |  |  |  |  | 10 | 1106
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 22973 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог0
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 21086 | [8 empty] | 21086
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 13845 |  | 7241
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 69083.42 | 29324

## 70
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 70 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 88585 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 88585
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 53473 |  | 35112
Итого текущий ремонт |  |  |  | 72371.412 |  | 79389.862 |  | 54344.7 |  | 122.1 |  | 133856.662 | -45271.662
по договорам подряда |  |  |  | 9082.692 |  | 9082.692 | [5 empty] | 9082.692
Ремонт кровли кв. 13 | м2 | 28.9 | 314.28 | 9082.692 | 28.9 | 9082.692 | [5 empty] | 9082.692
Собственными силами |  |  |  | 63288.72 |  | 70307.17 |  | 54344.7 |  | 122.1 |  | 124773.97
Установка пружины 1 и 3 подъезд | шт | 2 | 206.4 | 412.8 | 2 | 412.8 |  |  |  |  | 2 | 412.8
закрытие подвальных окон т/узел | м2 |  | 203.5 | [5 empty] | 0.6 | 122.1 | 0.6 | 122.1
Установка металлических дверей 1,2,3,4 под. | шт | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 44000 |  |  |  |  | 4 | 44000
Установка замка 2 и 8 подъезд | шт | 2 | 294.7 | 589.4 | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
Замена конвектора 0,7 кв. 102, 48, кв 1-13 | шт | 2 | 1697.2 | 3394.4 | 2 | 3394.4 | 5 | 8486 |  |  | 7 | 11880.4
Замена конвектора 1,2 кв 1-13 | шт |  | 2889.8 |  |  |  | 5 | 14449 |  |  | 5 | 14449
Замена трубы д-15 кв 1-13 | м |  | 486.4 |  |  |  | 16 | 7782.4 |  |  | 16 | 7782.4
Труба ДУ 20 кв. 102, 52, кв-1-13 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 | 32 | 16304 |  |  | 36 | 18342
Труба ДУ 20 кв. 48, кв 46 | м | 3.9 | 509.5 | 1987.05 | 3.9 | 1987.05 | 2.5 | 1273.75 |  |  | 6.4 | 3260.8
Сборка ДУ 20 кв. 48, кв1-13 | шт | 1 | 746.2 | 746.2 | 1 | 746.2 | 2 | 1492.4 |  |  | 3 | 2238.6
Сгон кв 48,46 | шт | 1 | 164.9 | 164.9 | 1 | 164.9 | 2 | 329.8 |  |  | 3 | 494.7
Кран шаровый д 20 кв 46 | шт |  | 275.7 |  |  |  | 2 | 551.4 |  |  | 2 | 551.4
тройник д-20 кв 46 | шт |  | 206.6 |  |  |  | 2 | 413.2 |  |  | 2 | 413.2
Вентель ДУ 15 кв. 48 | шт | 1 | 426.9 | 426.9 | 1 | 426.9 |  | 0 |  |  | 1 | 426.9
Вентель ДУ 20 кв. 48 | шт | 1 | 330.5 | 330.5 | 1 | 330.5 |  | 0 |  |  | 1 | 330.5
Труба ДУ 20 кв. 32 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 |  | 0 |  |  | 4 | 2038
Подвал: Сборка ДУ 20 | шт | 4 | 746.2 | 2984.8 | 4 | 2984.8 |  | 0 |  |  | 4 | 2984.8
Сгон | шт | 4 | 165 | 660 | 4 | 660 | 3 | 495 |  |  | 7 | 1155
К/гайка | шт | 4 | 129.8 | 519.2 | 4 | 519.2 |  | 0 |  |  | 4 | 519.2
Вентель ДУ 20 | шт | 3 | 330.5 | 991.5 | 3 | 991.5 |  | 0 |  |  | 3 | 991.5
Кран шаровый д 20 | шт |  | 275.7 |  |  |  | 3 | 827.1 |  |  | 3 | 827.1
тройник д-20 | шт |  | 206.6 |  |  |  | 3 | 619.8 |  |  | 3 | 619.8
Сборка ДУ 25 | шт | 2 | 921.4 | 1842.8 | 1 | 921.4 |  | 0 |  |  | 1 | 921.4
Труба ДУ 25 | м | 0.3 | 540.9 | 162.27 | 0.3 | 162.27 | 1.5 | 811.35 |  |  | 1.8 | 973.62
труба ДУ 20 | м |  | 509.5 |  | 1 | 509.5 | 1 | 509.5 |  |  | 2 | 1019
Труба ДУ 20 кв. 1 | м |  | 509.5 |  | 4.5 | 2292.75 |  | 0 |  |  | 4.5 | 2292.75
Сборка ДУ 20 кв. 1 | шт |  | 746.2 |  | 1 | 746.2 |  | 0 |  |  | 1 | 746.2
Сборка ДУ 25 кв. 3, 63, 78 | шт |  | 921.4 |  | 4 | 3685.6 |  | 0 |  |  | 4 | 3685.6
Труба ДУ 25 кв 3, 63, 78 | м |  | 540.9 |  | 1 | 540.9 |  | 0 |  |  | 1 | 540.9
Сгон кв. 3,63,78 | шт |  | 164.9 |  | 1 | 164.9 |  | 0 |  |  | 1 | 164.9
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 30720 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 27249
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 16275 |  | 10974
Ремонт межпанельных швов кв. 110 | м | 22.3 | 393.36 |  |  |  | 54.1 | 21280.776 |  |  | 54.1 | 21280.776 | 5968.224
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | -39303.438 | 46086

## 71
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 71 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 32778 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 32778
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 20079 |  | 12699
Итого текущий ремонт расходы: |  |  |  | 12664.35 |  | 2053.4 |  | 2819 |  | 32202.6 |  | 37075 | -4297
по договорам подряда |  |  |  | 4379.2 | [7 empty] | 0
| м2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Ремонт балконного примыкания кв. 15 | м2 | 14 | 312.8 | 4379.2 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 8285.15 |  | 2053.4 |  | 2819 |  | 32202.6 |  | 37075
Установка пружины 2 и 4 подъезд | шт | 2 | 206.4 | 412.8 | 2 | 412.8 |  |  |  |  | 2 | 412.8
Навеска замка 4п. | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Замена канализационной трубы РР 110 кв 15,14 | м | 1 | 548.1 | 548.1 | 1 | 548.1 | 0.5 | 274.05 |  |  | 1.5 | 822.15
переходник 110*120 кв. 15,14 | шт | 1 | 206.6 | 206.6 | 1 | 206.6 | 1 | 206.6 |  |  | 2 | 413.2
манжет 110 кв. 15,14 | шт | 2 | 206.6 | 413.2 | 2 | 413.2 | 2 | 413.2 |  |  | 4 | 826.4
муфта 110 кв. 15,14 | шт | 1 | 178 | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |  |  | 2 | 356
Замена стояка ГВС ДУ 25 кв.46 | м | 2 | 540.9 | 1081.8 | [6 empty] | 0 | 0
Полотенцесушитель кв. 46 | шт | 1 | 894.1 | 894.1 | [6 empty] | 0 | 0
Замена стояка ГВС ДУ 20 кв.33 | м | 1.5 | 509.5 | 764.25 | [6 empty] | 0 | 0
Замена стояка ГВС ДУ 25 подъезд 4 | м | 7 | 540.9 | 3786.3 | [6 empty] | 0 | 0
Замена сборки д20 кв 16 | шт |  | 746.2 |  |  |  | 2 | 1492.4 |  |  | 2 | 1492.4
Замена трубы д 20, кв 16.кв 54,57 | м |  | 509.5 |  |  |  | 0.5 | 254.75 | 4 | 2038 | 4.5 | 2292.75
Замена полотенцесушителя кв 54,57 | шт |  | 894.1 | [5 empty] | 1 | 894.1 | 1 | 894.1
Замена трубы д 20 кв 16-25 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 27 | 13756.5 | 27 | 13756.5
Замена конвектора 1м кв16-25 | шт |  | 2181.3 | [5 empty] | 4 | 8725.2 | 4 | 8725.2
Замена конвектора 0,7м кв 16-25 | шт |  | 1697.2 | [5 empty] | 4 | 6788.8 | 4 | 6788.8
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15241 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 13854 | [8 empty] | 13854
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 8576 |  | 5278
Итого остаток на 01.01.2013г | руб | [11 empty] | 9557 | 17977

## 72
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 72 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 33265 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 33265
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 21923 |  | 11342
Итого текущий ремонт |  |  |  | 39350.65 |  | 3620.9 |  | 0 |  | 894.1 |  | 4515 | 28750
по договорам подряда |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| м2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| м2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 39350.65 | 8 | 3620.9 | 0 | 0 | 1 | 894.1 |  | 4515
| м2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Установка пружины 2 подъезд | шт | 1 | 206.4 | 206.4 | 1 | 206.4 |  |  |  |  | 1 | 206.4
Навеска замка 4п. | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Замена стояка ГВС ДУ 25 кв.34 | м | 2 | 540.9 | 1081.8 | 2 | 1081.8 |  |  |  |  | 2 | 1081.8
Замена стояка ГВС ДУ 20 кв.21 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 |  |  |  |  | 4 | 2038
Замена стояка ГВС ДУ 25 квартира 8 | м | 1 | 540.9 | 540.9 | [6 empty] | 0 | 0
Слабоидущий стояк отопл. Кв. 31-43 (вначале 5 эт. и сборки в подвале) | м |  |  | 35483.55 | [6 empty] | 0 | 0
Замена полотенцесушителя кв 40 | шт |  | 894.1 | [5 empty] | 1 | 894.1 | 1 | 894.1
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15467руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 14788 | [8 empty] | 14788
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9691 |  | 5097
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 43538 | 16439

## 73
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 73 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 79749 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 79749
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 49115 |  | 30634
Итого текущий ремонт |  |  |  | 30414.958 |  | 4584.978 |  | 40046.75 |  | 3741.2 |  | 48372.928 | 31376.072
по договорам подряда |  |  |  | 8332.13 |  | 0 | [5 empty] | 0
Замена кровельных сливов кв 44 (дополнит) |  |  |  | 5189.33 | [7 empty] | 0
Ремонт балконных примыканий (Дополнит) | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 22082.828 |  | 4584.978 |  | 40046.75 |  | 3741.2 |  | 48372.928
Смена стекла подъезд 1,3,6 | м/ф | 7.37 | 154.4 | 1137.928 | 7.37 | 1137.928 |  |  |  |  | 7.37 | 1137.928
Навеска замка 1,6п. | шт |  | 294.7 |  | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
Смена дверных и оконных приборов 1 подъезд | шт | 1 | 55.4 | 55.4 | 1 | 55.4 |  |  |  |  | 1 | 55.4
Замена СО труба ДУ 20 кв. 32 | м |  | 509.5 |  | 4 | 2038 |  |  |  |  | 4 | 2038
Замена СО труба ДУ 20 81 | м | 9 | 509.5 | 4585.5 | 1.5 | 764.25 |  |  |  |  | 1.5 | 764.25
Слабоидущий стояк СО кв. 63-75 труба ДУ20, кв 4 | м | 32 | 509.5 | 16304 |  | 0 | 28 | 14266 | 2 | 1019 | 30 | 15285
смена трубы д 25 кв 87 | м |  | 540.9 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 540.9 | 1 | 540.9
Конвектор 1,0 кв.63-75, кв 4 | шт | 10 | 2181.3 |  |  | 0 | 4 | 8725.2 | 1 | 2181.3 | 5 | 10906.5
Конвектор 1,2 кв.63-75 | шт | 2 | 2889.8 |  |  | 0 | 4 | 11559.2 |  |  | 4 | 11559.2
Подвал | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Смена шарового крана д-15 | шт |  | 212.4 |  |  |  | 1 | 212.4 |  |  | 1 | 212.4
Смена шарового крана д-20 | шт |  | 275.7 |  |  |  | 1 | 275.7 |  |  | 1 | 275.7
Смена сборки д-20 | шт |  | 746.2 |  |  |  | 2 | 1492.4 |  |  | 2 | 1492.4
Смена трубы д 25 | м |  | 540.9 |  |  |  | 6.5 | 3515.85 |  |  | 6.5 | 3515.85
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 22965 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 21516 | [8 empty] | 21516
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 13578 |  | 7938
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 52892.072 | 38572

## 74
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 74 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 151071 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 151071
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 90729 |  | 60342
Итого текущий ремонт |  |  |  | 84734.784 |  | 12981.55 |  | 2317.1 |  | 0 |  | 15298.65 | 135772.35
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 |  | 3142.8 | [5 empty] | 3142.8
Ремонт кровли 29 кв. | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 | 10 | 3142.8 | [5 empty] | 3142.8
Собственными силами |  |  |  | 81591.984 |  | 9838.75 |  | 2317.1 | 0 | 0 |  | 12155.85
Смена стекла подъезд 2 | м/ф | 0.86 | 154.4 | 132.784 | 0.25 | 38.6 |  |  |  |  | 0.25 | 38.6
Навеска замка 1,6п. | шт |  | 294.7 |  | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
Смена почтовых ящиков | шт | 69 | 603 | 41607 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Замена СО труба ДУ 20 кв. 52 |  |  | 509.5 |  | 2 | 1019 |  |  |  |  | 2 | 1019
Замена СО труба ДУ 20 кв. 99-111 | м | 34 | 509.5 | 17323 | [6 empty] | 0 | 0
Конвектор | шт | 5 | 2547.8 | 12739 | [6 empty] | 0 | 0
Конвектор 0,7 | шт | 5 | 1441.3 | 7206.5 | [6 empty] | 0 | 0
Замена канализационной вытяжки кв. 29 |  |  |  | 2583.7 |  | 2584 |  |  |  |  | 0 | 2584
Труба 110 1 м | шт |  | 548.1 |  | 2 | 1096.2 |  |  |  |  | 2 | 1096.2
Труба 50 1 м | шт |  | 478.1 |  | 1 | 478.1 |  |  |  |  | 1 | 478.1
переходник 110*120 кв. 29 | шт |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
переходник 110*50 кв. 29 |  |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
манжет 110 кв. 29 | шт |  | 206.6 |  | 2 | 413.2 |  |  |  |  | 2 | 413.2
муфта 110 кв. 29 | шт |  | 178 |  | 1 | 178 |  |  |  |  | 1 | 178
тройник косой | шт |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
тройник прямой | шт |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
Сборка шаровая ДУ 20 6 подъезд | шт |  | 746.2 |  | 2 | 1492.4 |  |  |  |  | 2 | 1492.4
Вентель ДУ 15 чугунный | шт |  | 426.5 |  | 2 | 853 |  |  |  |  | 2 | 853
Труба ДУ 25 подъезд | м |  | 540.9 |  | 0.5 | 270.45 |  |  |  |  | 0.5 | 270.45
Смена кабеля АВВГ 2*2,5 кв 48 | м |  | 110.6 |  |  |  | 15 | 1659 |  |  | 15 | 1659
Смена светильника шар | шт |  | 581.6 |  |  |  | 1 | 581.6 |  |  | 1 | 581.6
смена выключателя | шт |  | 76.5 |  |  |  | 1 | 76.5 |  |  | 1 | 76.5
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 29531 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 27480 | [8 empty] | 27480
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 16570 |  | 10910
Ремонт межпанельных швов кв 23-29 | м | 18.1 | 393.36 | 7119.816 | 18.1 | 7119.816 |  |  |  |  | 18.1 | 7119.816 | 20360.184
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 156132.534 | 71252

## 75
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 75 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 48929 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 48929
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 30946 |  | 17983
Итого текущий ремонт |  |  |  | 9139.064 |  | 1856.82 |  | 4011.25 |  | 7195.04 |  | 13063.11 | 35865.89
по договорам подряда |  |  |  | 982.38 |  | 0
Ремонт покрытия подъездного козырька | м2 | 2.5 | 314.28 | 785.7
Поправка направления карнизного свеса кв. 41 |  |  |  | 196.68
Собственными силами |  |  |  | 8156.684 |  | 1856.82 |  | 4011.25 |  | 7195.04 |  | 13063.11
Щелевые уплотнители на метал/ двери | шт | 5 | 40 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Металлические решётки на приямки подъезд 1 и 2 | шт | 2 | 658.26 | 1316.52 | 2 | 1316.52 |  |  |  | 0 | 2 | 1316.52
Металлические решётки на приямки подъезд 3 и 4 | шт | 2 | 2789.4 | 5578.8 |  | 0 |  |  | 2 | 5578.8 | 2 | 5578.8
Отверстие под ступенями крыльца 1 под. | м3 | 0.04 | 7309.1 | 292.364 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заделка отверстий в стене | шт | 2 | 226.7 | 453.4 | 2 | 453.4 |  |  |  | 0 | 2 | 453.4
Запенивание отверстий возле входной двери 3п. | шт |  | 226.7 | [5 empty] | 1 | 226.7 | 1 | 226.7
Щелевые уплотнители по контуру чедачного люка | шт | 1 | 40 | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Монтаж короба кв 30, установка каркаса | м3 |  | 153.3 |  |  | 0 |  |  | 6.8 | 1042.44 | 6.8 | 1042.44
Закрытие короба ДВП | м2 |  | 231.4 |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 347.1 | 1.5 | 347.1
Замена трубы ПХВ 100 кв 30 | м |  | 548.1 |  |  | 0 | 3 | 1644.3 |  |  | 3 | 1644.3
Замена фасонных частей( манжет, тройник. Заглушка) | шт |  | 206.6 |  |  |  | 3 | 619.8 |  |  | 3 | 619.8
Замена сборки д-20 | шт |  | 746.2 |  |  |  | 2 | 1492.4 |  |  | 2 | 1492.4
Замена трубы д 20 | м |  | 509.5 |  |  |  | 0.5 | 254.75 |  |  | 0.5 | 254.75
Замена светильника ЛБ- 20 подъезд 3 | шт | 2 | 86.9 | 173.8 | 1 | 86.9 |  |  |  |  | 1 | 86.9
Замена выключателя | шт | 1 | 101.8 | 101.8 | [6 empty] | 0 | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15377руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 14528 | [8 empty] | 14528
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9353 |  | 5175
Ремонт межпанельных швов 13 кв.,4 подъезд | м | 49.6 | 393.36 | 19510.656 | 30.6 | 12036.816 | 29.4 | 11564.784 |  |  | 60 | 23601.6 | -9073.6
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 26792.29 | 23158

## 76
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Комсомольский мкр. Дом № 76 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 48617 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 48617
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 31812 |  | 16805
Итого текущий ремонт |  |  |  | 40355.836 |  | 3494.356 |  | 4841.9 |  | 9494.262 |  | 17830.518 | 30786.482
по договорам подряда |  |  |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 40355.836 |  | 3494.356 |  | 4841.9 |  | 9494.262 |  | 17830.518
Смена стекла 3 подъезд | м/ф | 1.74 | 154.4 | 268.656 | 1.74 | 268.656 |  |  |  |  | 1.74 | 268.656
Заделка отверстия | шт |  | 226.7 | 0 |  |  | 1 | 226.7 |  |  | 1 | 226.7
Монтаж короба кв 47 установка каркаса | м |  | 153.3 | [5 empty] | 14.9 | 2284.17 | 14.9 | 2284.17
зашивка каркаса ДВП | м2 |  | 231.4 | [5 empty] | 2.43 | 562.302 | 2.43 | 562.302
установка обналички | м |  | 122.9 | [5 empty] | 1.1 | 135.19 | 1.1 | 135.19
установка плинтуса | м |  | 99 | [5 empty] | 1.2 | 118.8 | 1.2 | 118.8
Замена СО ДУ 20 кв. 52,23,26 | м | 3 | 509.5 | 1528.5 | 3 | 1528.5 |  |  | 4 | 2038 | 7 | 3566.5
Конвектор 0,7 кв.52,23,26 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  | 1 | 1697.2 | 2 | 3394.4
Замена полотенцесушителя кв.14 | шт | 1 | 894.1 | 894.1 | [6 empty] | 0 | 0
Замена СО ДУ кв. 48-60 | руб. |  |  | 35967.38 | [6 empty] | 0 | 0
Замена СО ДУ 25 кв. 47,50 | м |  | 540.9 |  |  |  | 6 | 3245.4 |  |  | 6 | 3245.4
Отвод ДУ 2 кв.47,50 | шт |  | 206.6 | 0 |  |  | 1 | 206.6 |  |  | 1 | 206.6
Подвал: Смена трубы д-50 | м |  | 478.1 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 1912.4 | 4 | 1912.4
Смена сборки д -25 | шт |  | 746.2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 746.2 | 1 | 746.2
Смена светильника ДРВ-250 под: 3 | шт |  | 581.6 |  |  |  | 2 | 1163.2 |  |  | 2 | 1163.2
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г. Руб.
|  | Доходы 15305руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 13769 | [8 empty] | 13769
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9139 |  | 4630
Межпанельные швы кв.16 | м |  | 393.36 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 5782.392 |  | 5782.392 | 7986.608
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 38773.09 | 21435