## 1
Отчёт по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский мкр дом № 1 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 91070 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 91070 | [7 empty] | 91070 | 83745.122
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 56001 |  | 35069
Итого текущий ремонт |  |  |  | 53716.428 |  | 5807.228 |  | 1395.55 |  | 122.1 |  | 7324.878
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 |  | 3142.8 |  | 0 |  | 0
Ремонт примыканий бал.козырьков кв 14 | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 | 10 | 3142.8 |  |  |  |  | 10 | 3142.8
Собственными силами |  |  |  | 50573.628 |  | 2664.428 |  | 1395.55 |  | 122.1 |  | 4182.078
Навеска замка 1 подъезд | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Смена стекла | м/ф | 0.87 | 154.4 | 134.328 | 0.87 | 134.328 |  |  |  |  | 0.87 | 134.328
закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 | [5 empty] | 0.6 | 122.1 | 0.6 | 122.1
Смена сгона подвал д-25 | шт | 1 | 164.9 | 164.9 | 1 | 140 |  |  |  |  | 1 | 140
Смена вентиля подвал д- 25 | шт | 1 | 361.9 | 361.9 | 1 | 338.1 |  |  |  |  | 1 | 338.1
Смена отвода д-25 | шт | 1 | 206.6 | 206.6 | 1 | 204.5 |  |  |  |  | 1 | 204.5
Смена плети ГВС д-32 под.5 | м | 6 | 612.8 | 3676.8
Смена системы отопления слабоид. стояк кв.110 |  |  |  | 38516
установка выключателя 4 под. | шт | 7 | 76.5 | 535.5 | 1 | 76.5 |  |  |  |  | 1 | 76.5
установка светильника для люмисцен. ламп | шт | 7 | 581.6 | 4071.2 | 1 | 581.6 |  |  |  |  | 1 | 581.6
установка ламп ЛБ-20 4 под | шт | 7 | 87.6 | 613.2 | 1 | 87.6 |  |  |  |  | 1 | 87.6
Установка стартера | шт | 7 | 77.7 | 543.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Кабель АВВГ 2*2,5 под 4, кв. 16 окт. | м | 21 | 83.3 | 1749.3 | 7 | 583.1 |  |  |  |  | 7 | 583.1
ДРЛ 250 кв. 16 окт | шт |  | 224 |  | 1 | 224 |  |  |  |  | 1 | 224
Кран шаровый д-20 подвал | шт |  | 275.7 |  |  |  | 2 | 551.4 |  |  | 2 | 551.4
Сгон д-20 подвал | шт |  | 164.9 |  |  |  | 2 | 329.8 |  |  | 2 | 329.8
Контргайка | шт |  | 129.8 |  |  |  | 2 | 259.6 |  |  | 2 | 259.6
Труба д-20 | м |  | 509.5 |  |  |  | 0.5 | 254.75 |  |  | 0.5 | 254.75
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 30447руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 29525 | [7 empty] | 29525 | 29525
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 18435 |  | 11090
Ремонт меж. пан. швов (2,14кв) | м | 18.5 | 393.36 | 7277.16 | [7 empty] | 0
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 113270.122 | 46159

## 2
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь -декабрь 2012г. Енисейский микр дом № 2 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 55702 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 55702 | [7 empty] | 55702 | 22843.618
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 34671 |  | 21031
Итого текущий ремонт |  |  |  | 53087.592 | 30 | 18183.492 |  | 0 |  | 14674.89 |  | 32858.382
по договорам подряда |  |  |  | 9428.4 | 30 | 9428.4 | [5 empty] | 9428.4
Ремонт кровли (кв 55) | м2 | 30 | 314.28 | 9428.4 | 30 | 9428.4 |  | 0 |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 43659.192 |  | 8755.092 |  | 0 |  | 14674.89 |  | 23429.982
Навеска замка 6 подъезд | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Смена стекла( 1,3,6под) | м2 | 2.2 | 679.36 | 1494.592 | 2.2 | 1494.592 |  |  |  |  | 2.2 | 1494.592
демонтаж короба кв. 1 |  |  | 61.8 | [5 empty] | 1 | 61.8 | 1 | 61.8
монтаж короба кв. 1 |  |  | 2912.19 | [5 empty] | 1 | 2912.19 | 1 | 2912.19
смена трубы д 15 кв. 1 | м |  | 486.4 | [5 empty] | 1.5 | 729.6 | 1.5 | 729.6
Смена трубы д 20 кв 78,51,62,86 | м | 22 | 509.5 | 11209 | 8 | 4076 |  |  |  |  | 8 | 4076
Смена конвектора - 1,2 кв.62 | шт | 2 | 2889.8 | 5779.6 | 1 | 2889.8 |  |  |  |  | 1 | 2889.8
Смена конвектора 0,7 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2
Смена трубу д 25 | м | 40 | 540.9 | 21636
Смена сборки 25 | шт | 2 | 921.4 | 1842.8
отвод д 25 кв 1 | шт |  | 152.9 | [5 empty] | 1 | 152.9 | 1 | 152.9
полотенцесушитель кв. 1 | шт |  | 894.1 | [5 empty] | 1 | 894.1 | 1 | 894.1
установка почтовых ящиков 3 под. | шт |  | 3308.1 | [5 empty] | 3 | 9924.3 | 3 | 9924.3
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 23061руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 20826 | [7 empty] | 20826 | 20826
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 13076 |  | 7750
Выполнено 2012г.
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 43669.618 | 28781

## 4
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом № 4 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактически | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 88556 руб. |  |  | сен-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 88556 | [7 empty] | 88556 | -1974.5428
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 59201 |  | 29355
Итого текущий ремонт |  |  |  | 28133.3 |  | 18788.2
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
Ремонт кровли | м2 |  | 314.28 | 0 | 0 | 0
Собственными силами |  |  |  | 28133.3 |  | 18788.2 | 8 | 3891.2 |  | 67851.1428 |  | 90530.5428
Навеска замка 1, 8 подъезд | шт |  | 294.7 |  | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
Смена дверных и оконных приборов | шт | 1 | 55.4 | 55.4 | 1 | 55.4 |  |  |  |  | 1 | 55.4
закрытие короба кв. 26,87,88,89 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
Смена стекла( 1,5,6под) | м2 |  | 679.36 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 326.0928 |  | 326.0928
Смена конвектора - 1,2 кв 32, кв 89 | шт | 1 | 2889.8 | 2889.8 | 1 | 2889.8 |  |  | 2 | 5779.6 | 3 | 8669.4
Смена конвектора 0,7 кв 32 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  |  |  | 1 | 1697.2
смена трубы д 15 кв. 75, 87,88,89 |  |  | 486.4 |  |  |  | 8 | 3891.2 |  |  | 8 | 3891.2
Смена трубы д 20 кв 32 | м |  | 509.5 |  | 9 | 4585.5 |  |  |  |  | 9 | 4585.5
смена трубы д 20 подвал | м |  | 509.5 |  | 1 | 509.5 |  |  |  |  | 1 | 509.5
сборка д 20 подвал | шт |  | 746.2 |  | 2 | 1492.4 |  |  |  |  | 2 | 1492.4
Светильник подъезд 1, 2, 3, 4, 5 окт | шт | 2 | 581.6 | 1163.2 | 5 | 2908 |  |  |  |  | 5 | 2908
Плафон шар под. 1,2,3,4,5 окт | шт |  | 169.8 |  | 5 | 849 |  |  |  |  | 5 | 849
Выключатель под. 1,2,3,4,5 окт | шт | 2 | 76.5 | 153 | 5 | 382.5 |  |  |  |  | 5 | 382.5
АВВГ под. 1,2,3,4,5, окт | м | 6 | 83.3 | 499.8 | 15 | 1249.5 |  |  |  |  | 15 | 1249.5
ЛБ -20 вт подъезд 4 окт | шт |  | 87.6 |  | 1 | 87.6 |  |  |  |  | 1 | 87.6
стояк отопления кв105-107 | [10 empty] | 0 | 0
смена трубы д-20 кв 105-117,подвал, кв.119, кв.89 | м | 32 | 509.5 | 16304 |  |  |  |  | 61.5 | 31334.25 | 61.5 | 31334.25
Смена конвектора - 1, кв 105-11, 119 | шт | 1 | 2181.3 | 2181.3 |  |  |  |  | 7 | 15269.1 | 7 | 15269.1
Смена конвектора 0,7 кв 105-117, | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 |  |  |  |  | 6 | 10183.2 | 6 | 10183.2
Кран шаровый д 20 кв.105-117 | шт |  | 275.7 | [5 empty] | 4 | 1102.8 | 4
Сборка шаровый д 20 подвал | шт | 2 | 746.2 | 1492.4 | 2 | 1492.4 |  |  |  | 0 | 2 | 1492.4
Сгон д 20 кв. 105-117,сгон 20 | шт |  | 164.9 | [5 empty] | 4 | 659.6
контрогайка кв.105,117, подвал | шт |  | 129.8 | [5 empty] | 4 | 519.2
тройник д 20, подвал | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 4 | 826.4
труба ПХВ 50 2 м кв. 89 | шт |  | 1096.2 | [5 empty] | 1 | 1096.2 | 1 | 1096.2
труба ПХВ 50 1 м кв. 90 | шт |  | 548.1 | [5 empty] | 1 | 548.1 | 1 | 548.1
переходник д 100 0,5 м кв. 89 | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 30565руб. |  |  | сен-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 29216 | [7 empty] | 29216 | 29216
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 20055.6 |  | 9160.4
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 27241.4572 | 38515.4

## 5-6
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом № 5/6 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 85097 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 85097 | [7 empty] | 85097 | -4512.98
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 51824 |  | 33273
Итого текущий ремонт |  |  |  | 63883.43 |  | 8722.25 |  | 39975.43 |  | 40912.3 |  | 89609.98
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
Ремонт кровли | м2 |  | 314.28 | 0
Собственными силами |  |  |  | 63883.43 |  | 8722.25 |  | 39975.43 |  | 40912.3 |  | 89609.98
Навеска замка 8 подъезд | шт | 1 | 294.7 | 294.7 | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Смена стекла | м/ф | 0.86 | 154.4 | 132.784 | 0.86 | 132.784 |  |  |  |  | 0.86 | 132.784
Демонтаж короба | м2 | 2.52 | 61.8 | 155.736 | 2.52 | 155.736 |  |  |  |  | 2.52 | 155.736
Монтаж короба кв.85 | шт |  | 2396.43 |  | 1 | 2396.43 |  |  |  |  | 1 | 2396.43
Закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 |  |  |  | 0.48 | 97.68 |  |  | 0.48 | 97.68
Смена пружины 3 под. | шт |  | 206.4 |  | 1 | 206.4 |  |  |  |  | 1 | 206.4
Смена п/сушителя | шт | 1 | 894.1 | 894.1
Смена стояков отопления | м |  |  | 59106.39
Смена труб д 20 кв. Кв. 2-14, кв.46-58 | м | 4 | 509.5 | 2038 |  |  | 29.5 | 15030.25 | 32 | 16304 | 61.5 | 31334.25
Смена труб д 25 | м | 0.8 | 540.9 | 432.72 | [6 empty] | 0 | 0
Смена светильников | шт | 1 | 581.6 | 581.6 | 5 | 2908 |  |  |  |  | 5 | 2908
Смена выключателя | шт | 1 | 76.5 | 76.5 | 5 | 382.5 |  |  |  |  | 5 | 382.5
Смена кабеля АВВГ 2*2,5 | м | 1 | 83.3 | 83.3 | 10 | 833 |  |  |  |  | 10 | 833
Смена ламп ЛБ-20 | шт | 1 | 87.6 | 87.6 | 2 | 175.2 |  |  |  |  | 2 | 175.2
Смена стартера | шт |  | 77.7 |  | 2 | 155.4 |  |  |  |  | 2 | 155.4
Смена трубы ПХВ д-110, кв 85, 90 ,007 | шт |  | 548.1 |  | 1 | 548.1 | 1 | 548.1 | 1 | 548.1 | 3 | 1644.3
Смена муфты д-110 кв.85, 90, 117 | шт |  | 178 |  | 1 | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 | 3 | 534
Смена перехода д-110/120 кв.85, 90,117 | шт |  | 178 |  | 1 | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 | 3 | 534
Смена манжета д-110 | шт |  | 178 |  | 1 | 178 | 2 | 356 | 2 | 356 | 5 | 890
Конвектор 1,2 кв. 2-14, кв 46-58 | шт |  | 2889.8 |  |  |  | 5 | 14449 | 5 | 14449 | 10 | 28898
Конвектор 1 кв. 46-58 | шт |  | 2181.3 |  |  |  | 4 | 8725.2 |  |  | 4 | 8725.2
Конвектор 0,7 кв. 2-14 | шт |  | 1697.2 | [5 empty] | 5 | 8486 | 5 | 8486
Калач д-20 кв.2-14, кв.46-58 | шт |  | 206.6 |  |  |  | 2 | 413.2 | 2 | 413.2 | 4 | 826.4
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 30565руб. |  |  | сент-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 28889 | [7 empty] | 28889 | 10322.408
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 17561 |  | 11328
Ремонт межпанельных швов кв.1, 89 | м | 46.5 | 393.36 | 18291.24 |  |  | 47.2 | 18566.592 |  |  | 47.2 | 18566.592
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 5809.428 | 44601

## 7
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь- декабрь 2012г. Енисейский микр дом № 7 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 35639 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 35639 | [7 empty] | 35639 | 26284.044
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 23344 |  | 12295
Итого текущий ремонт |  |  |  | 5194.056 |  | 4989.056 |  | 3617.5 |  | 748.4 |  | 9354.956
по договорам подряда | [11 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 5194.056 |  | 4989.056 |  | 3617.5 |  | 748.4 |  | 9354.956
Навеска замка 4 подъезд | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Смена стекла | м/ф | 1.74 | 154.4 | 268.656 | 1.74 | 268.656 |  |  |  |  | 1.74 | 268.656
Смена пружины 4 под. | шт |  | 206.4 |  | 1 | 206.4 |  |  |  |  | 1 | 206.4
Смена конвектора 1м кв.21 | шт | 1 | 2181.3 | 2181.3 | 1 | 2181.3 |  |  |  |  | 1 | 2181.3
Смена труб д 20, подвал, кв.21 | м | 4 | 509.5 | 2038 | 4 | 2038 | 1 | 509.5 |  |  | 5 | 2547.5
шаровый кран д 20 подвал |  |  | 275.7 |  |  |  | 4 | 1102.8 |  |  | 4 | 1102.8
троиник д 20 подвал |  |  | 206.6 |  |  |  | 4 | 826.4 |  |  | 4 | 826.4
сгон д 20 подвал |  |  | 164.9 |  |  |  | 4 | 659.6 |  |  | 4 | 659.6
Контрогайка |  |  | 129.8 |  |  |  | 4 | 519.2 |  |  | 4 | 519.2
Смена светильников под 4, под 2 | шт | 1 | 214.4 | 214.4 |  |  |  |  | 2 | 428.8 | 2 | 428.8
Смена выключателя под 4, под 2 | шт | 1 | 76.5 | 76.5 |  |  |  |  | 2 | 153 | 2 | 153
Смена кабеля АВВГ 2*2,5 под 4, под 2 | м | 3 | 83.3 | 249.9 |  |  |  |  | 2 | 166.6 | 2 | 166.6
Смена стартера | шт | 1 | 77.7 | 77.7
Смена ламп ЛБ | шт | 1 | 87.6 | 87.6
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15304руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено | м |  |  | 14163.8 | [7 empty] | 14164 | -3632.1
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 9289 |  | 4875
Ремонт карнизных свесов (капельники) | м | 70 | 254.23 | 17796.1 | 70 | 17796.1 | [5 empty] | 17796.1
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 22651.944 | 17170

## 8
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь -декабрь 2012г. Енисейский микр дом № 8 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 18656 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 18656 | [7 empty] | 18656 | 14751.5 | 6026
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 12630
Итого текущий ремонт |  |  |  | 18656 |  | 892.6 |  | 122.1 |  | 2889.8 |  | 3904.5
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
Ремонт кровли | м2 |  |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 18656 |  | 892.6 |  | 122.1 |  | 2889.8 |  | 3904.5
Смена дроселя ПРУ 1 подъезд | шт |  | 597.9 | 0 | 1 | 597.9 |  |  |  |  | 1 | 597.9
Смена конвектора 1,2м кв. 14 | шт |  | 2889.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2889.8 | 1 | 2889.8
установка замка на подвал | шт |  | 294.7 | 0 | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
подвальные окна | м2 |  | 203.5 | 0 |  |  | 0.6 | 122.1 |  |  | 0.6 | 122.1
Замена слабоидущих стояков | руб. |  |  | 18656 | [6 empty] | 0 | 0
0
0
0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15302руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сен-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 14962 | [7 empty] | 14962 | 14962 | 4730
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | м |  |  | 0 | [7 empty] | 10232 | 0
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 29713.5 | 10756

## 9
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом № 9 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 37974 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 37974 | [7 empty] | 37974 | 15588.91
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 23392 |  | 14582
Итого текущий ремонт |  |  |  | 21510.73 |  | 16384.95 |  | 6000.14 |  | 0 |  | 22385.09
по договорам подряда |  |  |  | 7743.23 |  | 2553.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2553.9
Замена карнизного слива ( 30) | м2 |  |  | 5189.33 | [7 empty] | 0
Ремонт отмостки | м3 | 0.5 | 5107.8 | 2553.9 | 0.5 | 2553.9 | [5 empty] | 2553.9
Собственными силами |  |  |  | 13767.5 | 24.5 | 13831.05 |  | 6000.14 |  | 0 |  | 19831.19
Навеска замка | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Замена с/отоп д 20 ( 16,27,49,56 кв. 15) | м | 9 | 509.5 | 4585.5 | 8 | 4076 | 1 | 509.5 |  |  | 9 | 4585.5
Смена конвектора 0,7 кв.15 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 |  | 0 | 1 | 1697.2 |  |  | 1 | 1697.2
Смена конвектора 1,2 кв 27, кв. 16 | шт | 1 | 2889.8 | 2889.8 | 2 | 5779.6 |  |  |  |  | 2 | 5779.6
Смена сборки шаровой 20 кв.15 | шт |  | 746.2 |  |  |  | 4 | 2984.8 |  |  | 4 | 2984.8
Смена светильников с 1 по 4 тамбура | шт | 4 | 581.6 | 2326.4 | 4 | 2326.4 |  |  |  |  | 4 | 2326.4
Смена выключателя под. 4 | шт | 4 | 276.9 | 1107.6 | 4 | 1107.6 |  |  |  |  | 4 | 1107.6
Смена кабеля АВВГ 2*2,5 с 1 по 4 подкозырьковое | м | 5 | 83.3 | 416.5 | 6.5 | 541.45 |  |  |  |  | 6.5 | 541.45
основание НБВ 64-80,стекло Д 5 |  |  | 202.16 |  |  |  | 4 | 808.64 |  |  | 4 | 808.64
Смена кабеля | м | 1 | 83.3 | 83.3
Смена ламп ЛБ | шт | 4 | 87.6 | 350.4
смена стартера | шт | 4 | 77.7 | 310.8
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15273руб. |  |  | сен-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 13563 | [7 empty] | 13563 | 3807.672
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 8624 |  | 4939
Межпанельные швы кв.13 | м |  | 393.36 | 0 |  |  | 24.8 | 9755.328 |  |  |  | 9755.328 | 0
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 19396.582 | 19521

## 10
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь -декабрь 2012г. Енисейский микр дом №10 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 34052 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 34052 | [7 empty] | 34052 | 28623.192
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 21861.384 |  | 12190.616
Итого текущий ремонт |  |  |  | 4772.208 |  | 4772.208 |  | 656.6 |  | 0 |  | 5428.808
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Ремонт кровли | м2 |  | 314.28 | 0 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 4772.208 |  | 4772.208 |  | 656.6 |  | 0 |  | 5428.808
Смена стекла 1,4 под. | м/ф | 3.12 | 154.4 | 481.728 | 3.12 | 481.728 |  |  |  |  | 3.12 | 481.728
Смена полотенцесушителя кв 25 | шт | 1 | 894.1 |  | 1 | 894.1 |  |  |  |  | 1 | 894.1
Смена труб д 50 под. 3 | м | 1.7 | 646.3 | 1098.71 | 1.7 | 1098.71 |  |  |  |  | 1.7 | 1098.71
Смена труб д 25 | м | 1 | 540.9 | 540.9 | 1.3 | 703.17 |  |  |  |  | 1.3 | 703.17
Смена сборки д 25 под. 3 | шт | 1 | 921.4 | 921.4 | 1 | 921.4 |  |  |  |  | 1 | 921.4
вентель д 25 кв 24 | шт |  | 361.9 |  |  |  | 1 | 361.9 |  |  | 1 | 361.9
сгон д 25 кв. 24 | шт |  | 164.9 |  |  |  | 1 | 164.9 |  |  | 1 | 164.9
контрогайка д 25 кв.24 | шт |  | 129.8 |  |  |  | 1 | 129.8 |  |  | 1 | 129.8
Смена ламп ДРВ кв 52 | шт | 1 | 449.1 | 449.1 | 1 | 449.1 |  |  |  |  | 1 | 449.1
Смена ламп ДРЛ 250 | шт |  | 224 |  | 1 | 224 |  |  |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 14180 | [7 empty] | 14180 | 14180
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 9544 |  | 4636
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 42803.192 | 16826.616

## 11
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь- декабрь 2012г. Енисейский микр дом №11 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 46706 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 46706 | [7 empty] | 46706 | 39533.04
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 29891.84 |  | 16814.16
Итого текущий ремонт |  |  |  | 45351.75 |  | 5663.9 |  | 195.36 |  | 1313.7 |  | 7172.96
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Ремонт кровли | м2 |  | 314.28 | 0 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 45351.75 |  | 5663.9 |  | 195.36 |  | 1313.7 |  | 7172.96
смена замка | шт |  | 294.7 | [5 empty] | 1 | 294.7 | 1 | 294.7
закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 |  |  |  | 0.96 | 195.36 |  |  | 0.96 | 195.36
Смена труб д 32 | м | 1.5 | 612.8 | 919.2 | 1.5 | 919.2 |  |  |  |  | 1.5 | 919.2
Смена отвода д 25 | шт | 2 | 206.6 | 413.2 | 2 | 413.2 |  |  |  |  | 2 | 413.2
Смена труб с отоп д 20 подвал, подъезд | м | 6 | 509.5 | 3057 |  | 0 |  |  | 2 | 1019 | 2 | 1019
Смена сборки д 20 | шт | 1 | 746.2 | 746.2 | 1 | 746.2 |  |  |  |  | 1 | 746.2
Смена сборки д 25 | шт | 2 | 921.4 | 1842.8 | 2 | 1842.8 |  |  |  |  | 2 | 1842.8
Смена конвектора 1,2 | шт | 1 | 2889.8 | 2889.8 |  | 0
Система отопления |  |  |  | 35483.55 |  | 0
Смена стартера | шт |  | 77.7 |  | 1 | 77.7 |  |  |  |  | 1 | 77.7
Смена светильников, для ЛБ кв. 18,65 | шт |  | 581.6 |  | 2 | 1163.2 |  |  |  |  | 2 | 1163.2
Смена выключателя | шт |  | 76.5 |  | 1 | 76.5 |  |  |  |  | 1 | 76.5
кабель АВВГ 2*2,5 | м |  | 83.3 |  | 3 | 249.9 |  |  |  |  | 3 | 249.9
замена люминсцентных ламп | шт |  | 87.6 |  | 2 | 175.2 |  |  |  |  | 2 | 175.2
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 22960руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 21055 | [7 empty] | 21055 | -10362.24
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 13572 |  | 7483
Ремонт меж. пан. швов 81 | м | 18.5 | 393.36 | 7277.16 |  |  | 21.5 | 8457.24 |  |  |  | 8457.24
Теплоизоляция | [9 empty] | 22960 |  | 22960
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 29170.8 | 24297.16

## 12
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом №12 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 63910 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 63910 | [7 empty] | 63910 | 21527.224
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 40734 |  | 23176
Итого текущий ремонт |  |  |  | 58220.786 |  | 32908.126 |  | 3266.65 |  | 6208 |  | 42382.776
по договорам подряда |  |  |  | 16028.28 |  | 26242.38 | [5 empty] | 26242.38
Ремонт примыканий балк. козырька | м2 | 21 | 314.28 | 6599.88 | 21 | 6599.88 |  |  |  |  | 21 | 6599.88
Ремонт кровли (14,15,45) | м2 | 30 | 314.28 | 9428.4 | 62.5 | 19642.5 |  |  |  |  | 62.5 | 19642.5
Собственными силами |  |  |  | 42192.506 |  | 6665.746 |  | 3266.65 |  | 6208 |  | 16140.396
Смена стекла 4 под.,2 под | м/ф | 1.04 | 154.4 | 160.576 | 1.04 | 160.576 |  |  | 0.4 |  | 1.44 | 160.576
Ремонт лавочки 4 под | м3 |  | 91.4 |  | 0.3 | 27.42 |  |  |  |  | 0.3 | 27.42
Смена конвектора 0,7 кв.30 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  |  |  | 1 | 1697.2
Смена конвектора 1,2 кв.30, 75, 15 | шт | 1 | 2889.8 | 2889.8 | 1 | 2889.8 | 1 | 2889.8 | 1 | 2889.8 | 3 | 8669.4
Смена труб д 20 кв.30,75, 15 | м | 2.9 | 509.5 | 1477.55 | 2.9 | 1477.55 | 0.5 | 254.75 | 3 | 1528.5 | 6.4 | 3260.8
Смена труб д 25 кв. 15 | м |  | 540.9 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1081.8 | 2 | 1081.8
Замена слабоидущего стояка кв. 84 | шт | 1 |  | 35967.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Калачи кв.30, 15 | шт |  | 206.6 |  | 2 | 413.2 |  | 0 | 1 | 206.6 | 3 | 619.8
Замок 6 подвал | шт |  | 294.7 |  |  |  |  | 0 | 1 | 294.7 | 1 | 294.7
Переходник 5 под | шт |  | 206.6 |  |  |  |  | 0 | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 |  |  |  | 0.6 | 122.1 |  |  | 0.6 | 122.1
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 22926 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 22424 | [7 empty] | 22424 | 13664.34
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 14234 |  | 8190
Замена капельников балконных козырьков дог.03/12 Завезёнов кв 14,15 | м | 14 | 625.69 | 8759.66 |  |  | 14 | 8759.66 |  |  |  | 8759.66
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 35191.564 | 31366

## 13
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом №13 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 57856 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 57856 | [7 empty] | 57856 | 55756.95
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 37954 |  | 19902
Итого текущий ремонт |  |  |  | 53304.38 |  | 226.7 |  | 1665.95 |  | 206.4 |  | 2099.05
по договорам подряда |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 53304.38 |  | 226.7 |  | 1665.95 |  | 206.4 |  | 2099.05
Замоноличивание отверстий (короб) | шт |  | 226.7 |  | 1 | 226.7 |  |  |  |  | 1 | 226.7
Закрытие подвальных оконпод 1-3,6 | м2 |  | 203.5 |  |  |  | 3.5 | 712.25 |  | 0 | 3.5 | 712.25
Смена сборок д 20 | шт | 10 | 746.2 | 7462
Смена сборок д 25 | шт | 10 | 921.4 | 9214
Смена вентелей 20 | шт | 2 | 330.5 | 661
Замена слабоидущего стояка | шт | 1 |  | 35967.38
установка пружины | шт |  | 206.4 | [5 empty] | 1 | 206.4 | 1 | 206.4
кран шаровый д 40 | шт |  | 788.8 |  |  |  | 1 | 788.8 |  |  | 1 | 788.8
сгон д 40 | шт |  | 164.9 |  |  |  | 1 | 164.9 |  |  | 1 | 164.9
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 22920руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено | м |  |  | 22063 | [7 empty] | 22063 | 22063
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 14426 |  | 7637
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 77819.95 | 27539

## 14
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом №14 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 37834 руб. |  |  | сен-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 37834 | [7 empty] | 37834 | 30798.77
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 22160 |  | 15674
Итого текущий ремонт |  |  |  | 44099.2 |  | 7035.23 |  | 0 |  | 0 |  | 7035.23
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
0
Собственными силами |  |  |  | 44099.2 |  | 7035.23 |  | 0 |  | 0 |  | 7035.23
Навеска замка |  |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Масляная окраска МАФ | м2 | 11.6 | 119.8 | 1389.68 | 11.6 | 1389.68 |  |  |  |  | 11.6 | 1389.68
Смена конвектора 0,7 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2
Смена конвектора 1,0 | шт | 3 | 2181.3 | 6543.9 | 2 | 4362.6 |  |  |  |  | 2 | 4362.6
Смена конвектора 1,2 | шт | 1 | 2889.9 | 2889.9 |  | 0
Смена сист. отопл д 20 | м | 1 | 509.5 | 509.5 | 1.5 | 764.25 |  |  |  |  | 1.5 | 764.25
Смена сборок д 25 | шт | 4.5 | 921.4 | 4146.3 |  | 0
Замена слабоидущего стояка | шт | 1 |  | 26922.72 |  | 0
Смена светильников ДРЛ 250 | шт |  | 224 | 0 | 1 | 224 |  |  |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 22835руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 20259 | [7 empty] | 20259 | 20259
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 12295 |  | 7964
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 51057.77 | 23638

## 15
отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Енисейский микр дом №15 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 51125 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 51125 | [7 empty] | 51125 | 11553.35
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 34100 |  | 17025
Итого текущий ремонт |  |  |  | 54861.9 |  | 27372.9 |  | 5997.2 |  | 6201.55 |  | 39571.65
по договорам подряда |  |  |  | 25142.4 |  | 25142.4 | [5 empty] | 25142.4
Ремонт кровли (28) | м2 | 50 | 314.28 | 15714 | 50 | 15714 | [5 empty] | 15714
Ремонт покрытия козырьков 2,4,5под | м2 | 30 | 314.28 | 9428.4 | 30 | 9428.4 | [5 empty] | 9428.4
Собственными силами |  |  |  | 29719.5 |  | 2230.5 |  | 5997.2 |  | 6201.55 |  | 14429.25
Навеска замка, подъезд 1,6 | шт |  | 294.7 |  | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
Смена с/отопл труба д 20 кв. 42, 52,72-75 | м | 5 | 509.5 | 2547.5 | 1 | 509.5 | 8 | 4076 | 6.5 | 3311.75 | 15.5 | 7897.25
Смена конвектора 1,2 кв. 42 | шт | 1 | 2889.8 | 2889.8 |  |  |  |  | 1 | 2889.8 | 1 | 2889.8
Смена конвектора 0,7 кв. 52 | шт |  | 1697.2 |  |  |  | 1 | 1697.2 |  |  | 1 | 1697.2
Смена ст. ХВС, ГВС (Кв 1) д 25 | м | 6 | 540.9 | 3245.4 | [6 empty] | 0 | 0
смена вентиля защиты кв 50 | шт | 2 | 330.5 | 661 | [6 empty] | 0 | 0
кран шаровый д -25 | шт | 1 | 377.6 | 377.6 | 1 | 589.1 |  |  |  |  | 1 | 589.1
Смена сгона в подвале д 25 | шт | 1 | 164.9 | 164.9 | 1 | 164.9 |  |  |  |  | 1 | 164.9
Замена автоматического выключателя | шт | 1 | 276.9 | 276.9 | [6 empty] | 0 | 0
Монтаж тамбурного освещения 6 под. | шт | 6 |  | 19556.4 | [6 empty] | 0 | 0
кран-шаровый д 25 | шт |  | 377.6 |  | 1 | 377.6 |  |  |  |  | 1 | 377.6
ДРЛ 250 под.2 | шт |  | 224 |  |  |  | 1 | 224 |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 22967руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено | м |  |  | 20562 | [7 empty] | 20562 | 20562
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 13641 |  | 6921
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 32115.35 | 23946

## 16
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь -декабрь 2012г. Енисейский микр дом №16 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 48851руб. |  |  | сен-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 48851 | [7 empty] | 48851 | 4572.25
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 31628 |  | 17223
Итого текущий ремонт |  |  |  | 36737.89 |  | 21632.85 |  | 22544.15 |  | 101.75 |  | 44278.75
по договорам подряда |  |  |  | 17593.14 |  | 6285.6 | [5 empty] | 6285.6
Ремонт кровли (кв 104,119) | м2 | 14 | 314.28 | 4399.92 | 20 | 6285.6 | [5 empty] | 6285.6
Замена карнизов (кв 30,60,119) | шт | 3 | 4397.74 | 13193.22 |  | 0 | [5 empty] | 0
Собственными силами ООО "ЖЭО-2" |  |  |  | 19144.75 |  | 15347.25 |  | 22544.15 |  | 101.75 |  | 37993.15
Масляная окраска МАФ | м2 | 6 | 119.8 | 718.8 | 6 | 718.8 |  |  |  |  | 6 | 718.8
Навеска замка, подъезд 1,8 | шт |  | 294.7 |  | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
закрытие подвальных окон 2 под. | м2 |  | 203.5 | [5 empty] | 0.5 | 101.75 | 0.5 | 101.75
Замоноличивание отверстий (короб) | шт |  | 226.7 |  | 1 | 226.7 |  |  |  |  | 1 | 226.7
Замена стояка отоп кв 53 труба д 20 | м2 | 2 | 509.5 | 1019 | [6 empty] | 0 | 0
Замена стояка ГВС кв 17 труба д 25 | м | 24 | 540.9 | 12981.6 | [6 empty] | 0 | 0
Замена стояка ГВС труба д 25 | шт | 1 |  | 3725.65 | 1 | 3725.7 |  |  |  |  | 1 | 3725.7
Замена ламп ЛБ | шт | 2 | 87.6 | 175.2 | [6 empty] | 0 | 0
Замена ламп ДРЛ 250 | шт | 2 | 224 | 448 | 1 | 224 |  |  |  |  | 1 | 224
Замена выключателей | шт | 1 | 76.5 | 76.5 | [6 empty] | 0 | 0
Конвектор 1м кв.111 | шт |  | 2181.3 |  |  |  | 1 | 2181.3 |  |  | 1 | 2181.3
Полотенцесушитель кв. 105-117, кв 29 | шт |  | 894.1 |  |  |  | 3 | 2682.3 |  |  | 3 | 2682.3
Труба д-15 кв. 105-117, кв. 82-95, кв 17 | м |  | 486.4 |  | 1 | 486.4 | 32.5 | 15808 |  |  | 33.5 | 16294.4
Сгон д 25 кв. 105-117,кв 17 | шт |  | 164.9 |  | 1 | 164.9 | 2 | 329.8 |  |  | 3 | 494.7
Контрогайка д-25 кв.105-117 | шт |  | 129.8 |  |  |  | 2 | 259.6 |  |  | 2 | 259.6
Муфта д 25 кв.105-117, 17 | шт |  | 125.7 |  | 1 | 125.7 | 2 | 251.4 |  |  | 3 | 377.1
Кран шаровый д-20 кв.105-117 | шт |  | 275.7 |  |  |  | 1 | 275.7 |  |  | 1 | 275.7
Тройник д-20 кв.105-117, 17 | шт |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 | 1 | 206.6 |  |  | 2 | 413.2
Сгон д-20 кв. 105-117 | шт |  | 164.9 |  |  |  | 1 | 164.9 |  |  | 1 | 164.9
Контрогайка д-20 кв.105-117, 17 | шт |  | 129.8 |  | 1 | 129.8 | 1 | 129.8 |  |  | 2 | 259.6
Труба д-20 кв. 29 | м |  | 509.5 |  |  |  | 0.5 | 254.75 |  |  | 0.5 | 254.75
Труба д-25 под. 7, кв.17 | м |  | 540.9 |  | 15.5 | 8383.95 |  |  |  |  | 15.5 | 8383.95
Отвод д-25 кв 17 |  |  | 152.9 |  | 1 | 152.9 |  |  |  |  | 1 | 152.9
Кран шаровый д-15 кв.17 | шт |  | 212.4 |  | 1 | 212.4 |  |  |  |  | 1 | 212.4
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 30221руб. |  |  | сен-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 28113 | [7 empty] | 28113 | 19773.84
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 18082 |  | 10031
Ремонт меж.панел. Швов кв. Кв.106 | м | 6 | 393.36 | 2360.16 | 6 | 2360.16 | 15.2 | 5979 |  |  |  | 8339.16
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 24346.09 | 27254

## 17
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь- декабрь 2012г. Енисейский микр дом №17 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 17270 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 17270 | [7 empty] | 17270 | 12058.7
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 10431.08 |  | 6838.92
Итого текущий ремонт |  |  |  | 0 |  | 568.5 |  | 4642.8 |  | 0 |  | 5211.3
по договорам подряда
Собственными силами |  |  |  | 0 |  | 568.5 |  | 4642.8 |  | 0 |  | 5211.3
Замена трубы ГВС Д-76 подвал, подъезд |  |  | 746.1 |  |  |  | 1.5 | 1119.15 |  |  | 1.5 | 1119.15
Замена трубы ГВС Д-50 подвал, подъезд |  |  | 643.3 |  |  |  | 3 | 1929.9 |  |  | 3 | 1929.9
Замена трубы ГВС Д-40 | м |  | 563.8 |  |  | 0 | 4.5 | 2537.1 |  |  | 4.5 | 2537.1
Замена вентеля бронз д-25 | шт |  | 361.9 |  | 1 | 361.9 |  | 0 |  |  | 1 | 361.9
Замена тройника д 25 | шт |  | 206.6 |  | 1 | 206.6 |  | 0 |  |  | 1 | 206.6
отвод д 50 |  |  | 175.8 |  |  |  | 1 | 175.8 |  |  | 1 | 175.8
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 7632руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено | м |  |  | 7217 | [7 empty] | 7217 | 7217
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 4511 |  | 2706
Выполнено
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | 19275.7 | 9544.92

## 18
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь- декабрь 2012г. Енисейский микр дом №18 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 17168 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 17168 | [7 empty] | 17168 | -32927
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 12876 |  | 4292
Итого текущий ремонт |  |  |  | 40686 |  | 2215.2 |  | 0 |  | 47879.8 |  | 50095
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
0
Собственными силами |  |  |  | 40686 |  | 2215.2 |  | 0 |  | 47879.8 |  | 50095
Установка окон ПВХ | шт | 8 | 5085.75 | 40686 |  |  |  |  | 8 | 40686 |  | 40686
масляная окраска оконных откосов 1,2 под | м2 |  | 167 | 0 |  |  |  |  | 15 | 2505 |  | 2505
масляная окраска стен 1,2 под | м2 |  | 119.8 | 0 |  |  |  |  | 24 | 2875.2 |  | 2875.2
ремонт оконных откосов 1,2 подъезд | окон |  | 226.7 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1813.6 |  | 1813.6
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Смена светильников ДРЛ 250 | шт |  | 224 | 0 | 1 | 224 | [5 empty] | 224
Смена светильников для люминисцентных ламп | шт |  | 581.6 |  | 2 | 1163.2 | [5 empty] | 1163.2
лампа ЛБ кв19 |  |  | 87.6 |  | 2 | 175.2 | [5 empty] | 175.2
Кабельь АВВГ2*2,5 | м |  | 83.3 |  | 6 | 499.8 | [5 empty] | 499.8
Смена выключателя | шт |  | 76.5 |  | 2 | 153 | [5 empty] | 153
0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 7619руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г .Начислено |  |  |  | 6982 | [7 empty] | 6982 | 6982
Доходы сентябрь-декабрь 2012г. Оплачено | [11 empty] | 5396 |  | 1586
Итого остаток на 01.01.2013г. | [12 empty] | -25945 | 5878