Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 11.02.2013г. №132

ВЕДОМСТВЕННАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ на 2011 – 2013 гг.»

г. Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной  муниципальной целевой программы.

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной целевой программы муниципального

образования г.Саяногорск «Школьное питание на 2011 -2013гг.»

| Наименование ВМЦП | «Школьное питание на 2011 – 2013гг.» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке ВМЦП (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Выполнение ст. 50, 51 Закона Российской Федерации № 3266-1 от 10.07.1992г «Об образовании» в части обеспечения социальной поддержки, охраны здоровья обучающихся и воспитанников, организации питания в общеобразовательных учреждениях. Исполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногорск | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Цель ВМЦП | Приведение состояния пищеблоков школьных столовых и обеспечение питанием учащихся в соответствие с требованиями СанПиН. |
| Задачи ВМЦП | Обеспечить горячим питанием учащихся 1-11 классов. Выполнить капитальный ремонт в 10 школьных пищеблоках. Выполнить 100% замену технологического оборудования в 10 школьных пищеблоках. |
| Показатели результативности ( целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2011г.; 2012г.; 2013г.. 1. охват горячим питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, родители которых предоставили пакет документов на бесплатное питание; %; 100; 100; 100. 2. охват горячим питанием учащихся 1-4 классов; %; 80; 90; 90. 3. охват горячим питанием учащихся 5-11 классов; %; 65; 70; 75. 4. обеспечение учащихся 1-4 классов молоком; К-во классов; 112; 116; 121. 5. снижение собственных затрат по капитальному ремонту столовых школ на 1,3 млн.руб.; К-во ОУ; 3; 0; 0. 6. обновление технически устаревшего оборудования в пищеблоках ОУ за счет бюджета РХ; К-во пищеблоков; 10; 0; 0. 7. замена устаревшего оборудования для школьных столовых; К-во пищеблоков; 2; 0; 0. 8. проведение ремонта в школьных пищеблоках; К-во пищеблоков; 10; 10; 0. |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | Срок реализации ВМЦП - 3 года Этапы реализации ВМЦП – 2011-2013гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего - 51420,5 т.р. 2011г. - 22418,0 т.р., в т.ч. МБ – 20133,0 т.р., РХ – 2285,0 т.р. 2012г. – 20912,5 т.р., в т.ч. МБ – 17403,5 т.р., РХ – 3509,0 т.р. 2013г. – 8090,0 т.р., в т.ч. МБ – 4500,0 т.р., РХ – 3590,0 т.р. Источник финансирования - местный бюджет МО г.Саяногорск и бюджет Республики Хакасия |
| Ожидаемые конечные результаты | За период действия программы достичь охвата горячим питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, родители которых предоставили пакет документов на бесплатное питание до 100%, учащихся 1-4 кл. до 90%, учащихся 5-11 кл. до 75%. Привести состояния пищеблоков школьных столовых с требованиями СанПиН |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в установленном порядке Администрацией муниципального образования г.Саяногорск и Городским отделом образования |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП | Нейман Е.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики  Администрации муниципального образования г. Саяногорск является содействие повышения качества и доступности социальных услуг. Социальные гарантии на образование включают социальную поддержку, охрану труда  обучающихся, воспитанников и работников, в том числе организацию питания в общеобразовательных учреждениях.

Состояние здоровья детей по результатам ежегодных медицинских осмотров ежегодно ухудшается. Значительная часть детей г. Саяногорска имеют хронические  заболевания различного характера. Наблюдается ежегодный рост  заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, органов зрения, опорно–двигательного аппарата, нервной системы. Одной из причин является недостаток полноценного горячего питания.     Охват учащихся одноразовым горячим питанием в общеобразовательных школах г. Саяногорска в 2010 году составлял 75%., из них  28% учащимся предоставлялось льготное питание. За родительскую плату питались в основном учащиеся младшего и среднего школьного возраста (25%), и лишь 12% учащихся старших классов.

С 2011 года количество учащихся,  получающих льготное питание,  увеличилось за счет учащихся из многодетных семей, которые имеют право на получение льгот независимо от  среднедушевого дохода на  члена семьи.

Очевидно противоречие между требованиями, которые предъявляются обществом к качеству горячего питания и техническим состоянием столовых, не позволяющим выполнить требования по причине износа технологического, теплового и холодильного оборудования. Замена устаревшего, пришедшего в техническую негодность оборудования школьных столовых по завершению срока их службы,  согласно паспортных данных, позволит улучшить качество приготавливаемых блюд в образовательных учреждениях. Вместе с тем, установка нового современного оборудования требует выполнения ремонтных работ по замене ГВС, ХВС, канализации, электропроводки, вентиляции.

Для решения данной проблемы необходимо программно-целевое обеспечение, которое требует значительных финансовых затрат. Принятие и  реализация Программы будет содействовать реализации стратегии социально-экономического развития г. Саяногорска.

- Цель и задачи

Цель Программы «Школьное питание» (далее Программа) - приведение состояния пищеблоков школьных столовых и обеспечение питанием учащихся в соответствие с требованиями СанПиН

В соответствии с целью программы выделяется три приоритетных направления её реализации (задачи):

-обеспечить горячим питанием учащихся 1-11 классов.

-выполнить капитальный ремонт в 10 школьных пищеблоках.

-выполнить 100% замену технологического оборудования в 10 школьных пищеблоках.

Программа рассчитана на 3 года и реализуется в 1 этап.

| 3. Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Мероприятие | Сумма всего, т.р. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| МБОУ СОШ № 1 | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 756,354 | 182,589 | 294,350 | 279,415 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 3170,543 | 1635,193 | 1535,350 |  |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 662,318 | 48,918 | 303,200 | 310,2 |
|  | всего | 4589,215 | 1866,700 | 2132,900 | 589,615 |
| МБОУ СОШ № 2 | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 1073,781 | 306,611 | 353,280 | 413,89 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 2497,297 | 1488,077 | 1009,220 |  |
|  | 3. Капитальный ремонт пищеблока (РХ) | 465,769 | 465,769 |  |  |
|  | 4. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 778,11 | 96,810 | 336,800 | 344,5 |
|  | всего | 4814,957 | 2357,267 | 1699,300 | 758,39 |
| МБОУ СОШ № 3 | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 1359,966 | 348,166 | 414,500 | 597,3 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 4141,097 | 2195,597 | 1945,500 |  |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 1052,294 | 128,394 | 456,700 | 467,2 |
|  | всего | 6553,357 | 2672,157 | 2816,700 | 1064,5 |
| МБОУ СОШ № 5 | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 1258,705 | 328,835 | 323,590 | 606,28 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 3424,259 | 2387,549 | 1036,710 |  |
|  | 3. Капитальный ремонт пищеблока (РХ) | 501,015 | 501,015 |  |  |
|  | 4. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 1113,052 | 126,252 | 487,800 | 499,0 |
|  | 5. Приобретение оборудования (МБ) | 55,280 | 55,280 |  |  |
|  | всего | 6352,311 | 3398,931 | 1848,100 | 1105,28 |
| МБОУ СОШ № 6 (Блок №1, Блок №2) | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 1880,8 | 534,040 | 587,690 | 759,07 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 7279,689 | 4585,279 | 2694,410 |  |
|  | 3. Капитальный ремонт пищеблока (РХ) | 336,216 | 336,216 |  |  |
|  | 4. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 1128,703 | 137,603 | 489,900 | 501,2 |
|  | всего | 10625,408 | 5593,138 | 3772,000 | 1260,27 |
| МБОУ Лицей №7 | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 1601,694 | 282,749 | 474,900 | 844,045 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 3597,739 | 1865,639 | 1732,100 |  |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 1531,712 | 190,512 | 663,000 | 678,2 |
|  | всего | 6731,145 | 2338,900 | 2870,000 | 1522,245 |
| МБОУ МСШ | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 890,077 | 264,480 | 275,890 | 349,707 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 2408,743 | 843,133 | 1565,610 | 0,000 |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 510,947 | 67,347 | 219,300 | 224,3 |
|  | всего | 3809,767 | 1174,960 | 2060,800 | 574,007 |
| МБОУ ЧСШ № 1 | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 804,112 | 228,640 | 209,000 | 366,472 |
|  | 2. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 2937,34 | 1445,540 | 1491,800 |  |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 497,102 | 72,702 | 209,800 | 214,6 |
|  | всего | 4238,554 | 1746,882 | 1910,600 | 581,072 |
| МБОУ БНШ | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 16,260 | 16,260 |  |  |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 2,499 | 2,499 |  |  |
|  | всего | 18,759 | 18,759 | 0,000 |  |
| МБОУ Лицей «Эврика» | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 488,251 | 50,830 | 153,600 | 283,821 |
|  | 2. Приобретение оборудования (МБ) | 97,000 | 97,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 624,946 | 52,846 | 282,800 | 289,3 |
|  | всего | 1210,197 | 200,676 | 436,400 | 573,121 |
| МБОУ коррекционная школа № 8 | 1. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 2297,513 | 991,513 | 1306,000 | 0,000 |
|  | 2. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 179,317 | 58,117 | 59,700 | 61,5 |
|  | всего | 2476,83 | 1049,63 | 1365,7 | 61,5 |
| Итого по мероприятиям | 1.Обеспечение горячим питанием уч-ся (МБ). | 10130,0 | 2543,2 | 3086,8 | 4500,0 |
|  | 2. Приобретение оборудования (МБ) | 152,280 | 152,280 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3. Капитальный ремонт пищеблока (МБ) | 31754,22 | 17437,52 | 14316,7 | 0,000 |
|  | 4. Капитальный ремонт пищеблока (РХ) | 1303,0 | 1303,0 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) | 8081,0 | 982,0 | 3509,0 | 3590,0 |
| Итого | по местному бюджету | 42036,5 | 20133,0 | 17403,5 | 4500,0 |
|  | по бюджету РХ | 9384,0 | 2285,0 | 3509,0 | 3590,0 |
| Всего по ВМЦП |  | 51420,5 | 22418,0 | 20912,5 | 8090,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств муниципального                                                                                     бюджета муниципального образования город Саяногорск и за счет средств бюджета Республики Хакасия. Объём финансирования Программы за три года составляет 51420,5 т.р., в том числе:

2011г. 22418,0 т.р., из них 20133,0 т.р.- бюджет муниципального образования г.Саяногорск и 2285.0 т.р. – республиканский бюджет;

2012г.- 20912,5 т.р., из них 17403,5 т.р.- бюджет муниципального образования г.Саяногорск и 3509,0 т.р. – республиканский бюджет;

2013г.- 8090,0 т.р., из них 4500,0 т.р. - бюджет муниципального образования г.Саяногорск и 3590,0 т.р. – республиканский бюджет.

5. Механизм реализации

# Основным механизмом реализации Программы  является  ежегодное утверждение планов  выполнения программных мероприятий.  Выполнение мероприятий по приобретению продуктов питания, оборудования а также работ связанных с ремонтом школьных столовых образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск осуществляется  в соответствии  с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками-победителями аукционов, конкурсов и запросов котировок, проводимых каждым из муниципальных заказчиков. Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты на выполнение программных мероприятий, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Городской отдел образования осуществляет общий контроль, предполагающий предоставление отчетности участников Программы о выполнении программных мероприятий, а при необходимости – проведение ревизий и проверок.

Исполнители Программы – общеобразовательные учреждения осуществляют

- сбор документов в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск;

- организацию питания учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.

6. Оценка результативности

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

- достижение обеспеченности горячим питанием учащихся 1-4 кл на 90%, учащихся 5-11кл на 75 %, в том числе 100% охват горячим питанием учащихся  из малообеспеченных и многодетных семей, родители которых предоставили пакет документов на бесплатное питание;

- приведения состояния пищеблоков школьных столовых в соответствие с требованиями СанПиН

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования  г. Саяногорск                                                                         В.П. Клундук

СХЕМА

Формирования муниципальных целевых программ.

Значительная часть детей г. Саяногорска имеют хронические заболевания различного характера. Наблюдается ежегодный рост заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, органов зрения, опорно–двигательного аппарата, нервной системы. Одной из причин является недостаток полноценного горячего питания. Техническое состояние технологического, теплового и холодильного оборудования оборудования столовых не позволяет выполнить требования качественного приготовления пищи по причине их износа и требует замены. Вместе с тем, установка нового современного оборудования требует выполнения ремонтных работ по замене ГВС, ХВС, канализации, электропроводки, вентиляции.

Приведение состояния пищеблоков школьных столовых и обеспечение питанием учащихся в соответствие с требованиями СанПиН.

| Обеспечить горячим питанием учащихся 1-11 классов. |  | Выполнить капитальный ремонт в 10 школьных пищеблоках. |  | Выполнить 100% замену технологического оборудования в 10 школьных пищеблоках. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Обеспечение горячим питанием уч-ся (родительская плата) |  | 100% обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных и малообес печенных семей (МБ) |  | Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком, горячим питанием (РХ) |  | Капитальный ремонт пищеблока (МБ) |  | Капитальный ремонт пищеблока (РБ) |  | Приобретение оборудования (МБ) |  | Приобретение оборудования (РБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе в том числе: 2011г. 22418,0 т.р. из них 20133,0 т.р.- бюджет муниципального образования г.Саяногорск и 2285.0 т.р. – республиканский бюджет; 2012г.- 20912,5 т.р. из них 17403,5 т.р.- бюджет муниципального образования г.Саяногорск и 3509,0 т.р. – республиканский бюджет; 2013г.- 8090,0 т.р., из них 4500,0 т.р. - бюджет муниципального образования г.Саяногорск и 3590,0 т.р. – республиканский бюджет ВСЕГО Объём финансирования Программы составляет 51420,5 т.р.,

Показатели результативности; Единица измерения; 2011г.; 2012г.; 2013г.. 1. охват горячим питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, родители которых предоставили пакет документов на бесплатное питание; %; 100; 100; 100. 2. охват горячим питанием учащихся 1-4 классов; %; 80; 90; 90. 3. охват горячим питанием учащихся 5-11 классов; %; 65; 70; 75. 4. обеспечение учащихся 1-4 классов молоком; К-во классов; 112; 116; 121. 5. снижение собственных затрат по капитальному ремонту столовых школ на 1,3 млн.руб.; К-во ОУ; 3; 0; 0. 6. обновление технически устаревшего оборудования в школьных пищеблоках; К-во пищеблоков; 10; 0; 0. 7. замена устаревшего оборудования для школьных столовых; К-во пищеблоков; 2; 0; 0. 8. проведение ремонта в школьных пищеблоках; К-во пищеблоков; 10; 10; 0.