Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от   15.01.2014г. № 11

Изменения, которые вносятся в ведомственную муниципальную целевую программу «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

1.В паспорте Программы позиции, касающиеся, показателей результативности, объемов и источников финансирования, ФИО, должности лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП изложить в следующей редакции:

| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. Вывод пожарной кнопки на пожарную часть; К-во образовательных учреждений (ОУ); 21; 3. 2. Обработка деревянных конструкций огнезащит; ыми материалами К-во ОУ; 5; 1; 7. 3. Обработка, ограждение и испытание кровли , лестниц; К-во ОУ; 3; 6; 1. 4. Установка ПС в тамбурах; К-во ОУ; 1; 4. 5. Монтаж и ремонт ПС; К-во ОУ; 9; 1. 6. Установка дверей; К-во ОУ; 4; 4. 7.Приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей; К-во ОУ; 8; 3. 8.Обеспечение расхода воды на пожаротушение.; К-во ОУ; 3. 9.Переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки; К-во ОУ; 2. |
| --- | --- |
| ФИО, должность, лица ответствен-ного за предос-тавление сведе-ний об исполне-нии ВМЦП | Черноусова С.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

2.В разделе 2 позиции, касающиеся цели Программы изложить в следующей редакции:

«Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи Программы:

- вывести пожарную кнопку на пожарную часть  во всех ОУ ;

- установить ограждение кровли и провести испытание кровли и лестниц ;

- обработать деревянные конструкции огнезащитными материалами ;

- установить ПС в тамбурах ;

- установить металлические двери ;

- провести монтаж и ремонт ПС.

- приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей

-обеспечение расхода воды на пожаротушение.

-переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки.

Программа рассчитана на 3 года и реализуется в 1 этап.»

3.Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Мероприятие (вид работ) | Сумма всего, т.р. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Вывод кнопки на пожарную часть | 11,0 | 11,0 | 0 |  |
| 2. МБОУ СОШ № 2 | 1. Установка ПС 2. Установка противопожарных дверей 3. Ремонт ПС 4. Вывод кнопки на пожарную часть 5. Установка ПС в тамбурах 6.Приобретение знаков 7.Приобретение огнетушителей | 18,6 50,0 98,3 11,0 60,0 5,0 4,0 | 18,6 98,3 11,0 | 50,0 5,0 4,0 | 60,0 |
| 3. МБОУ СОШ № 3 | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка противопожарных дверей | 11,0 67,0 | 11,0 67,0 |  |  |
| 4. МБОУ СОШ № 5 | 1. Ограждение кровли 2.Ремонт АПС 3. Обработка деревянных конструкций 4. Установка ПС в тамбурах 5. Вывод кнопки на пожарную часть | 70,0 12,0 50,0 60,0 11,0 | 12,0 11,0 | 70,0 | 50,0 60,0 |
| 5. МБОУ СОШ № 6 | 1.Обработка деревянных конструкций 2.Ограждение кровли 3. Вывод кнопки на пожарную часть 4. Приобретение материалов 5.Обеспечение расхода воды на пожаротушение | 45,0 70,0 11,0 12,0 32,0 | 45,0 11,0 12,0 | 70,0 32,0 |  |
| 6.МБОУ Лицей № 7 | 1.Огнезащитная обработка тканей (акт.зал) 2. Вывод кнопки на пожарную часть 3.Установка противопожарных дверей 3.Ограждение кровли | 9,2 11,0 58,2 127,0 | 11,0 | 9,2 58,2 | 127,0 |
| 7. МБОУ шк. № 8 | 1. Приобретение масок 2. Приобретение плана эвакуации 3.Частичный ремонт ПС 4.Замена датчика | 9,2 15,0 30,2 2,5 | 9,2 15,0 30,2 2,5 |  |  |
| 8. МБОУ МСШ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Приобретение пожарных знаков 3.Восстановление ПС в столовой и спортзале | 11,0 3,6 12,0 | 11,0 3,6 | 12,0 |  |
| 9. МБОУ ЧСШ № 1 | 1.Огнеащитная обработка 2. Вывод кнопки на пожарную часть | 70,0 11,0 | 11,0 |  | 70,0 |
| 10. МБОУ Лицей «Эврика» | 1.Огнезащитная обработка 2. Вывод кнопки на пожарную часть | 50,0 11,0 | 11,0 |  | 50,0 |
| 11. МБДОУ д/сад № 3 «Фонарик» | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2. Установка ПС 3.Приобретение огнетушителей, масок | 11,0 30,0 12,0 | 11,0 30,0 | 12,0 |  |
| 12. МБДОУ д/сад № 10 «Щелкунчик» | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2. Поверка огнезащитной обработки 3.Ремонт АПС 4.Огнезащитная обработка 5. Установка ПС в тамбурах 6.Установка пожарных извещателей | 11,0 1,5 22,4 36,0 26,0 77,5 | 11,0 1,5 22,4 | 77,5 | 36,0 26,0 |
| 13. МБДОУ д/сад № 11 «Росинка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка 3. Переподключение пожарных кранов.. 4.Ограждение кровли | 11,0 46,5 61,2 199,7 | 11,0 5,5 61,2 199,7 |  | 41,0 |
| 14. МБДОУ д/сад № 15 «Снегирек» | Вывод кнопки на пожарную часть | 11,0 | 11,0 |  |  |
| 15. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | 1Установка металлической двери 2.Вывод кнопки на пожарную часть | 21,0 10,9 | 21,0 10,9 |  |  |
| 16. МБДОУ д/сад № 20 «Дельфин» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка противопожарных дверей | 10,8 19,8 | 10,8 | 19,8 |  |
| 17. МБДОУ д/сад № 21 «Аленький цветочек» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка и ремонт ПОС 3.Огнезащитная обработка 4.Установка ПС в тамбурах 5.Испытание ограждения кровли 6 Обеспечение расхода воды на пожаротушение. | 11,3 45,8 50,0 107,5 2,7 87,5 | 11,3 45,8 67,5 2,7 | 87,5 | 50,0 40,0 |
| 18. МБДОУ д/сад № 22 «Почемучка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Испытание пожарных лестниц | 11,0 4,0 | 11,0 | 4,0 |  |
| 19. МБДОУ д/сад № 25 «Умка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Поверка пожарных лестниц | 11,0 51,0 | 11,0 | 51,0 |  |
| 20. МБДОУ д/сад № 27 «Сказка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2. Обеспечение расхода воды на пожаротушение 3.Испытание ограждения 4.Ремонт ограждения кровли | 11,0 43,3 11,0 97,3 | 11,0 | 0 43,3 11,0 97,3 |  |
| 21. МБДОУ д/сад № 28 Жемчужинка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка поэтажных дверей | 11,0 29,4 | 11,0 29,4 | 0 |  |
| 22. МБДОУ д/сад № 29 «У Лукоморья» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка 3. Приобретение огнетушителей | 11,0 90,0 4,5 | 11,0 4,5 | 0 | 90,0 |
| 23.МБДОУ д/сад Малыш | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2. Установка электрозадвижки | 11,0 87,0 | 87,0 | 11,0 |  |
| 24. МБДОУ ДОД ДЮСШ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2. Ремонт ПС 3. Поверка, замена огнетушителей 4. Испытание пожарной лестницы 5. Приобретение товаров пож. безопасности 6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 11,2 5,1 4,6 5,0 0,3 25,6 | 5,1 4,6 5,0 0,3 25,6 | 11,2 |  |
| 25. МБДОУ ДОД ЦДТ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка противопожарных дверей | 11,0 25,0 |  | 11,0 25,0 |  |
| 26. МАОУ ДОД СДЮТ «Борус» | 1.Обработка огнезащитными материалами 2.Вывод кнопки на пожарную часть | 28,0 10,8 | 28,0 10,8 | 0 |  |
| 27 МБДОУ д/сад № 4 «Чипполино» | 1.Монтаж ПОС 2.Приобретение дверных доводчиков; 3.Приобретение пожарных знаков, огнетушителей | 448,1 30,0 43,7 | 448,1 30,0 43,7 |  |  |
|  |  | 3195,8 | 1723,8 | 772,0 | 700,0» |

4.Раздел 5 дополнить словами «Федеральный закон №44-ФЗот 05.04.2013г  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

5.Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6.Оценка результативности

-вывод пожарную кнопку на пожарную часть  в 24-х ОУ (в 2013г. – 21 учреждении;  в 2014г. -3 учреждении)

-установление  ограждений  кровли в 10-ти учреждениях (в 2013г-3 учреждении 2014г. – 6 учреждений; 2015г. -1 учреждение)

-обработка  деревянных конструкций огнезащитными материалами  в 13-ти учреждениях (2013г. – 5 учреждений,  2014г. – 1 учреждении, 2015г. – 7 учреждений)

-установка  ПС в тамбурах в 5 –ти учреждениях (2013г. – 1 учреждении, 2015г. – 4 учреждений)

-установка дверей  в 8 учреждениях (2013г. – 4 учреждении, 2014г. – 4 учреждений)

-провести ремонт ПС в 10 учреждениях (2013г. – 9 учреждений, 2014г. –1 учреждении);

-приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей в 11 учреждениях (2013г. – 8 учреждений, 2014г. –3 учреждения);

-обеспечение расхода воды на пожаротушение в 3 учреждениях. (2014г. –3 учреждения);

-переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки в 2 учреждениях (2013г. – 2 учреждения)»

6.Схему изложить в следующей редакции:

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска с 2013 года будет состоять из 27-ми образовательных учреждений : общеобразовательные школы (9), детские дошкольные учреждения (14), учреждения дополнительного образования (3), школа-интернат № 8. Для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности необходимо неукоснительно исполнять технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

| 1.Вывод кнопки на пожарную часть (24 учр.) |  | 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами (13 учр.) |  | 3. Ограждение кровли (10учр.) |  | 4. Установка ПС в тамбурах (5 учр.) 5. Ремонт ПС (10учр.) 6. Установка дверей (8учр.) 7.Приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей (11учр.) 8.Обеспечение расхода воды на пожаротушение.(3учр.) 9.Переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки (2учр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 1723,8 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 772,0 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 700,0т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: Объём финансирования Программы составляет 3195,8 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вывод пожарной кнопки на пожарную часть | К-во образовательных учреждений (ОУ) | 21 | 3 |  |
| 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами | К-во ОУ | 5 | 1 | 7 |
| 3. Обработка, ограждение и испытание кровли, лестниц. | К-во ОУ | 3 | 6 | 1 |
| 4. Установка ПС в тамбурах | К-во ОУ | 1 |  | 4 |
| 5. Установка дверей | К-во ОУ | 4 | 4 |  |
| 6. Ремонт ПС | К-во ОУ | 9 | 1 |  |
| 7.Приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей | К-во ОУ | 8 | 3 |  |
| 8.Обеспечение расхода воды на пожаротушение. | К-во ОУ |  | 3 |  |
| 9.Переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки | К-во ОУ | 2 |  |  |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук